- Информация

по муниципальной программе «Развитие кадрового потенциала в Тарногском муниципальном районе на 2022-2025 годы»  за 2023 год

Анализ состояния потребности в кадрах в отраслях социально-экономического комплекса управлением сельского хозяйства и экономики  проводится совместно с центром занятости населения.

Для решения проблем занятости населения необходимо больше уделять внимания работе по профессиональной ориентации школьников, повышению мотивации молодежи к трудовой деятельности по профессиям, востребованным на рынке труда, поддержке предпринимательской инициативы граждан, развитию взаимодействия органов службы занятости с работодателями по подбору необходимых работников.

В  марте 2022 года управление сельского хозяйства и экономики администра-ции района участвовало  в  проведении праздника труда  «Трудовая слава Тарногскорайона»,  в  котором  приняло  участие 80 лучших работников  из  предприятий  и организаций  района.

По муниципальной программе «Развитие кадрового потенциала в Тарногском муниципальном районе на 2022-2025 годы» на 2022 год запланировано 107,6 тыс. руб., профинансировано – 107,00 тыс. руб.:

- выплата стипендии студенту образовательного учреждения высшего профессионального образования в сумме - 12,0 тыс. руб.;

- на организацию работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников органов местного самоуправления в сумме - 25,0 тыс. руб.;

- на оказание помощи в организации и проведении мероприятий «Районного праздника труда» - 62,7 тыс. руб.;

- на проведение торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, чествованию передовиков производства  - 7,9 тыс. руб.

- Количественные показатели

| № п/п | Наименование показателей | Количественные показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Комментарий |
| 1. | Заключено договоров на обучение в учебных заведениях выпускников школ округа с гарантией обеспечения мест для практики и трудоустройства | 2 | 4 | В 2022 году было заключено 3 договора о целевом обучении, ни один выпускник не воспользовался ими, т.к. поступили на общих основаниях. 1 договор на целевое обучение был заключен с работающим учителем русского языка и литературы Озерецкой основной школы |
| 2. | Число выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений, вернувшихся в округ для трудоустройства | 1 | 2 | Выпускники трудоустроились в Маркушевскую основную школу |
| 3. | Развитие малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан (регистрация в качестве ИП, устройство на работу) | 2 | 9 | Услуга «Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан» оказана 9 гражданам. Из них средства на открытие собственного дела в размере 70000 рублей получили 5 граждан |
| 4. | Наличие (создание новых) вакантных рабочих мест в организациях, предприятиях, учреждениях округа | 35 | 37 | Трудоустроено на временные работы по направлению ОЗН 37 граждан |
| 5. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников органов местного самоуправления округа | 6 | 7 | Работники органов местного самоуправления участвуют в обучающих семинарах, проходят курсы повышения квалификации, участвуют в стажировках |
| 6. | Наличие сформированного резерва управленческих кадров |  |  | Резерв управленческих кадров сформирован |