Годовой отчет за 2023 год

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Сохранение  и развитие культурного потенциала, развитие туризма на территории Тарногского муниципального округа на 2023 -2027 годы»

Целью муниципальной программы является – повышение уровня качества жизни граждан посредством обеспечения максимальной доступности к культурным ценностям и информации, сохранности культурного наследия Тарногского муниципального округа, а также развития туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию Тарногского муниципального округа.

Основными задачами программы являются:

1. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации. Целевыми показателями задачи являются:

- приобщенность населения Тарногского округа  к культуре округа через посещения учреждений (мероприятий) культуры. На 2023 год было запланировано  15,0 посещений на 1 жителя. Фактически выполнено – 26,22 посещений на 1 жителя округа.

- доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. Запланировано – 15,0 %, фактически – 15,0 %.

2. Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Тарногского муниципального округа. Целевой показатель:

- количество посетителей округа (туристов и экскурсантов). Запланировано -13736чел, фактически –  17724 чел.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2023 год утвержден в сумме 83393,8 тыс. рублей, в том числе за счет  бюджета округа – 73139,7 тыс. рублей, за счет областного бюджета  9 268,0 тыс. рублей.  Фактически использовано 83393,8  тыс. рублей, в том числе за счет  бюджета округа– 73139,7 тыс. рублей, за счет областного бюджета –  9 268,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета  986,1тыс. рублей.  Исполнение программы составило 100 %.

Для функционирования поставленных задач в программе «Сохранение  и развитие культурного потенциала, развитие туризма на территории Тарногского муниципального округа на 2023-2027 годы» выделены 4 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Тарногского муниципального округа»

Целью подпрограммы является повышение роли культуры в процессе формирования и развития личности, улучшение социокультурной среды в округе путем повышения качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

Основными задачами подпрограммы 1 являются:

- Создание условий для равноценного доступа населения округа к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы округа. Решение задачи обеспечивается основным мероприятием 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения». Целевой индикатор  - доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек округа. Прогноз на 2023 год запланирован 3,26 % от общего объема библиотечных фондов. Фактически исполнено – 3,26 %. Решение данной задачи осуществляет БУК «Тарногская ЦБС». Финансирование учреждения осуществляется путем перечисления субсидии на выполнение муниципального задания и субсидией на иные цели. На 2023 год утверждено бюджетной росписью субсидии на выполнение муниципального задания

12 316 520,11  рублей, исполнено 12 316 520,11 рублей. Процент исполнения составил – 100,0 %. Субсидии на иные цели 2 116 385,76  рублей,  утверждено, 2 116 082,56 рублей исполнено.

- Создание условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных коллекций. Решение задачи обеспечивается основным мероприятием 1.2. «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций». Целевой индикатор – количество созданных экспозиций и выставок. План на 2023 год – 16 ед., создано – 16 ед. Решением данной задачи занимается БУК «ТМТНК». Финансирование учреждения осуществляется путем перечисления субсидии на выполнение муниципального задания. На 2023 год утверждено бюджетной росписью 4 343 488,15  рублей, исполнено 4 343 488,15  рублей. Процент исполнения составил – 100,0%.

- Создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия района. Решение задачи обеспечивается основным мероприятием 1.3. «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры». Целевой индикатор – охват населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры. Прогноз на 2023 год планировался не менее 150,0 %, фактически исполнение составило не менее 150,0 %. Исполнением данной задачи занимается БУК «Тарногский ЦТНК», финансирование осуществляется путем перечисления субсидии на иные цели. На 2023 год  денежных средств, для решения данной задачи не выделялось.

- Создание условий для укрепления единого культурного пространства округа. Решение задачи обеспечивается основным мероприятием 1.4. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа».  Целевой индикатор – число участников культурно - досуговых мероприятий. План на 2023 год – 108614  человек, факт – 108614  человек. Выполнением данной задачи занимаются БУК «ТЦКР» и БУК «Тарногский ЦТНК». Финансирование осуществляется путем перечисления субсидии на выполнение муниципального задания. На 2023 год утверждено в бюджете – 34 440 714,98  рублей, профинансировано – 34 440 714,98  рублей. Процент исполнения составил – 100,0%. Субсидии на иные цели утверждено 3 860 310,0  рублей, исполнено  3 860 310,0 рублей.

- Создание условий для системы дополнительного образования детей в области культуры. Решение задачи обеспечивается основным мероприятием 1.5 «Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры». Целевой показатель – доля детей обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей. На 2023 год план – 11,6%, факт составил 11,6%. Выполнением данной задачи занимается МБУДО «Тарногская ДШИ». Финансирование осуществляется путем перечисления субсидии на выполнение муниципального задания. На 2023 год в бюджете запланировано  13 362 223,45 рублей,  профинансировано 13 362 223,45  рублей. Процент исполнения составил 100%. Субсидии на иные цели утверждено  6 851 385,75  рублей, исполнено  6 851 385,75  рублей.

- Привлечение средств федерального и областного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.6 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры округа». В 2023 году были выделены иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2023 году из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области

Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории Тарногского муниципального округа».

Целью подпрограммы 2 является обеспечение устойчивого развития сферы туризма на территории Тарногского муниципального округа.

Основные задачи подпрограммы являются:

- развитие туризма на территории Тарногского муниципального округа,

- повышение качества туристических услуг,

- продвижение туристического продукта на областном уровне.

Целевыми индикаторами подпрограммы являются количество посетителей округа (туристов и экскурсантов) – 17724 человека, и количество туристических маршрутов и экскурсий на территории района - 13 ед.

На 2023 год в бюджете запланировано и профинансировано 90,0 тыс. рублей. Процент исполнения составил 100%.

Подпрограмма 3 «Молодежная политика»

Цель подпрограммы – создание благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала, возможностей для успешной  социализации и эффективной самореализации молодых людей в интересах социально-экономического развития Тарногского муниципального округа.

Основными задачами подпрограммы 3 являются:

- содействие формированию целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками, научной, творческой и предпринимательской активностью;

- информирование молодежи и потенциальных возможностях ее самоопределения, саморазвития и самоорганизации.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 реализуется основное мероприятие «организационно-массовая работа с молодежью».

Целевым показателем является доля выполненных мероприятий, в общем количестве мероприятий годового плана работы Отдела культуры, туризма и молодежной политики администрации Тарногского  муниципального округа по молодежной политике. План и факт за 2023 год составил 100%.

На 2023 год утверждено бюджетной росписью на выполнение подпрограммы 3 – 215,0 тыс. рублей, исполнено 215,0 тыс. рублей. Процент исполнения составил – 100%.

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы.

Целью программы является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.  Основными задачами являются:

- Надлежащее осуществление полномочий отдела культуры, туризма и молодежной политики администрации Тарногского муниципального округа. Решение задачи обеспечивается основным мероприятием - выполнение функций муниципальным органом.  Целевой индикатор – доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы отдела культуры, туризма и молодежной политики администрации Тарногского муниципального района. Показатель план и факт составил 100%. На 2023 год утверждено бюджетной росписью на выполнение мероприятия 5765,7 тыс. рублей, исполнено 5765,7 тыс. рублей. Процент исполнения составил – 100%.

- Организация и ведение бухгалтерского учета, планирование и анализ финансово-хозяйственной деятельности. Решение задачи обеспечивается основным мероприятием – организация и ведение бухгалтерского учета, планирование и анализ финансово-хозяйственной деятельности. Целевой индикатор – своевременное и точное предоставление бухгалтерской отчетности, плана и анализа финансово–хозяйственной деятельности. План и факт  100%.  Процент исполнения составил 100%, в том числе утверждено бюджетной росписью – 3393,2 тыс. рублей, исполнено – 3393,2 тыс. рублей. Выполнением данной задачи занимается КУ «Центр бюджетного учета и обеспечения деятельности муниципальных учреждений».

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма на территории Тарногского муниципального района» на 2023-2027 годы  утверждена постановлением администрации Тарногского муниципального округа  № 7 от 12.12.2022 г.  В нее вносились изменения постановлениями администрации Тарногского муниципального округа: (от 16.02.2015 г. №

Показатели эффективности программы выполнены в полном объеме. Признать муниципальную программу «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма на территории Тарногского муниципального округа» на 2023-2027 годы   эффективной и целесообразной.

Заведующий отделом культуры, туризма

и  молодежной политики Тарногского

муниципального округа                                                            Трофимова М.Г.

15.02.2024 г.