Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Тарногском муниципальном округе на 2023-2027 годы» за 2023 год

Исполнительным органом в сфере физической культуры и спорта в Тарногском муниципальном округе в 2023 году являлось бюджетное  учреждение физкультуры и спорта «Атлант».  Бюджетное учреждение создано на основании постановления Главы Тарногского муниципального района от 31.12.2010 г. № 460 «О создании бюджетного учреждения физкультуры и спорта». Учреждение работает на основании Устава.

Согласно структуре учредителем БУ фис «Атлант» является администрация  Тарногского муниципального округа. БУ фис «Атлант»  взаимодействует с отделом по работе с территориями округа,  управлением образования администрации округа, общеобразовательными учреждениями, отделом культуры, туризма  и молодежной политики, Военным комиссариатом Вологодской области по Тотемскому, Бабушкинскому, Нюксенскому и Тарногскому округам, Тарногской районной общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов», Тарногским районным отделением Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Разработана и утверждена муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в Тарногском муниципальном округе  на 2023-2027 годы». Целью программы является создание условий для укрепления здоровья жителей округа, в первую очередь детей, подростков и молодёжи, путём развития инфраструктуры физической культуры и спорта, популяризации массового   спорта, приобщения различных слоев населения округа, в том числе людей с ограниченными возможностями,  к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Эффективность реализации программы оценивается по показателям, характеризующим улучшение физического состояния, физической подготовленности детей, подростков и молодежи, приобщению их к регулярным занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни.

Использование бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы

| Программа |  | Мероприятия | Утверждено (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» |  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта на территории Тарногского муниципального округа» | 10 799,3 | 10798,3 | 99,9 |
| из них: за счет бюджета округа |  |  | 9805,8 | 9805,5 | 99,9 |
| за счет областного бюджета |  |  | 993,5 | 992,8 | 99,9 |
| Подпрограмма 2 «Спортивные достижения» |  | Основное мероприятие «Подготовка сборных команд Тарногского округа по видам спорта, участие в межрайонных, областных и межрегиональных соревнованиях» | 675,8 | 675,8 | 100 |
| из них: за счет бюджета округа |  |  | 350,0 | 350,0 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Развитие физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан округа» | Основное мероприятие «Участие сборных команд Тарногского муниципального округа по видам спорта, участие в межрайонных, областных, межрегиональных соревнованиях» |  | 481,7 | 481,7 | 100 |
| из них: за счет бюджета округа |  |  | 99,4 | 99,4 | 100 |
| за счет областного бюджета |  |  | 382,3 | 382,3 | 100 |
| Итого по программе: |  |  | 11956,8 | 11955,8 | 100 |

Результаты реализации муниципальной программы

За отчетный период в округе проводилась большая работа по развитию физической культуры и спорта среди различных возрастных и социальных групп населения района.  На территории района проведено 60  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий районного и межрайонного уровней  с количеством участников всех возрастных категорий населения около 4000 человек. Организовано  47 выездов  на соревнования и турниры различного уровня по разным видам спортивной деятельности, где спортсмены неоднократно становились победителями и занимали призовые места.

В течение года в сдаче нормативов ВФСК  ГТО приняли участие 124 человека,  из которых успешно прошли испытания 106 человек (44 человека – золотой знак ГТО, 41 человек – серебряный знак ГТО, 21 человек – бронзовый знак ГТО).

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  в 2023 году составила 57 % от общего числа населения Тарногского округа в возрасте 3-79 лет.

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности молодежи (3-29 лет)  в 2023 году составила 81,4 %.

Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет) в 2023 году составила 72,7 %.

Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет) в 2023 году составила 28,8 %.

В течение года проведены работы по  утеплению стены и ремонту спортзала БУ ФиС «Атлант» на сумму  1,4  млн.  рублей, заменено освещение в зале бокса (118  тыс. рублей).  По программе «Народный бюджет»  закуплен электронный тайминг (старт – финишное оборудование)  стоимостью  1,1 млн.  рублей.  Приобретено флорбольное оборудование  на    сумму  250 тыс. рублей (победа   в конкурсе проектов   Северной Сбытовой Компании). Закуплена форма для взрослой волейбольной команды в количестве  16 комплектов   на  39  тыс. рублей,    лыжная форма для взрослой команды  100  тыс. рублей   и  спортивное оборудование  на  400 тыс. рублей  для  спортивных  секций с   народными тренерами в секторах округа.

Специалист (по спорту)                                                               И.А.Копытова