ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  по  муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами Тарногского района» за 2022 год.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовое управление администрации Тарногского муниципального района.

Дата составления годового отчета – 03.02.2022 г.

Эффективное управление общественными финансами является важным условием для повышения уровня и качества жизни населения Тарногского района, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы.

В рамках реализации  налоговой и бюджетной политики в Тарногском районе и Программы эффективности бюджетных расходов были достигнуты следующие результаты:

1) утверждены  нормативные правовые акты района и реализован комплекс мер в целях обеспечения устойчивости доходной базы бюджета района;

2) внедрена практика использования консервативного прогноза социально-экономического развития Тарногского района в процессе бюджетного планирования;

3) расширено использование программно-целевого принципа формирования расходной части бюджета района путем разработки муниципальных программ ;

4) оказание муниципальных услуг на основе муниципальных заданий;

5) утверждены и реализуются  отраслевые (ведомственные) планы  повышения эффективности бюджетных расходов  органов местного самоуправления.

Стратегия социально-экономического развития района  не может быть реализована без принятия следующих мер по совершенствованию бюджетного процесса:

- формирования долгосрочной и среднесрочной финансовой политики в области укрепления доходной базы бюджета района;

- повышения эффективности расходования бюджетных средств;

-сокращения доли непрограммной части бюджета, развитие программно-целевого планирования;

- повышения эффективности реализуемых муниципальных  программ;

- дальнейшего развития системы муниципального финансового контроля.

Целью  реализации мероприятий муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тарногского района.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

достижение соответствия расходных обязательств бюджета  района источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов;

совершенствование межбюджетных отношений с сельскими поселениями  района, создание условий для  поддержания устойчивого  исполнения местных бюджетов поселений, повышения качества управления муниципальными финансами;

развитие системы  муниципального внутреннего финансового контроля.

Сведения о выполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, представлены в приложении  к отчету.

Объем финансовых средств муниципальной программы за счет средств бюджета района и средств областной субвенции за 2022 год составляет: 34 679,9 тыс.руб. (в т.ч. субвенция из областного бюджета – 1535,6 тыс.руб.).

В рамках подпрограммы  «Поддержание устойчивого  исполнения бюджетов поселений и повышение качества  управления муниципальными финансами на 2021-2025 годы» проводились следующие основные мероприятия:

- выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района,

- поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений.

В рамках подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Тарногского района на 2021-2025 годы» осуществлялась реализация следующего основного мероприятия:

- обеспечение деятельности финансового управления, как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета района, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности.

В рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» осуществлялась реализация следующего основного мероприятия:

-предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Сведения о выполнении целевых показателей (индикаторов) подпрограмм   муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Тарногского района на 2021-2025 годы» представлены к отчету в виде приложений.

Начальник финансового управления  -                         Г.В.Шабанова