Приложение 1

к постановлению администрации округа от 16.04.2024 г. № 318

План мероприятий (дорожная карта)

по обустройству систем уличного освещения в населенных пунктах, расположенных на   
территории Тарногского муниципального округа Вологодской области на 2024 год по областной   
программе «Светлые улицы Вологодчины 2.0»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| 1. | Формирование перечня неосвещенных участков улиц в населенных пунктах, расположенных на территории Тарногского муниципального округа с определением приоритетов по обустройству систем уличного освещения | Сформирован перечень неосвещенных участков улиц и в целом населенных пунктов с указанием протяженности сети и количеством устанавливаемых светильников уличного освещения, расположенных на территории округа | Отдел по работе с территориями администрации округа | до 01.03.2024 г. |
| 2. | Информирование населения о реализации проекта «Светлые улицы Вологодчины 2.0» в части формирования перечня неосвещенных участков улиц на всех возможных информационных ресурсах округа | Получение (уточнение) данных об участках неосвещенных улиц и населенных пунктов в целом со стороны жителей округа | Администрация Тарногского муниципального округа,  отдел по работе с территориями администрации округа | до 15.04.2024 г. |
| 3. | Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по обустройству систем уличного освещения с указанием мероприятий и сроков их исполнения на 2024 год. | Сформирован список участков улиц по обустройству систем уличного освещения с реализацией в 2024 году | Отдел по работе с территориями администрации округа | до 15.04.2024 г. |
| 4. | Информирование населения о реализации проекта «Светлые улицы Вологодчины 2.0» в части разработки «дорожной карты» по обустройству систем уличного освещения на всех возможных информационных ресурсах округа | Информирование населения округа по участкам и срокам реализации проекта по обустройству систем уличного освещения на территории округа в 2024 году | Администрация Тарногского муниципального округа,  отдел по работе с территориями администрации округа | до 25.04.2024 г. |
| 5. | Подготовка документации на обустройство систем уличного освещения для проведения закупок:  5.1. Подготовка технического задания для составления сметного расчета стоимости проекта;  5.2. Изготовление сметного расчета стоимости проекта. | Подготовлена сметная документация | Отдел по работе с территориями администрации округа  Подрядная организация | до 26.04.2024 г.  до 24.05.2024 г. |
| 6. | Проведение аукционных процедур по выбору подрядной организации по обустройству систем уличного освещения и заключение контракта по итогам конкурсных процедур закупки.  6.1. Размещение извещения  6.2. Заключение контракта | Определен подрядчик для выполнения работ по обустройству систем уличного освещения, заключен муниципальный контракт | Отдел по работе с территориями администрации округа | до 03.06.2024 г.  до 01.07.2024 г. |
| 7. | Информирование населения о реализации проекта «Светлые улицы Вологодчины 2.0» в части проведенных аукционных процедур по выбору подрядчика на обустройство систем уличного освещения и заключенном муниципальном контракте по итогам закупки на всех возможных информационных ресурсах округа | Информирование населения округа о подрядной организации и заключенном муниципальном контракте, а также сроках реализации проекта по обустройству систем уличного освещения на территории округа в 2024 году | Администрация Тарногского муниципального округа,  отдел по работе с территориями администрации округа | до 15.07.2024 г. |
| 8. | Выполнение мероприятий по обустройству систем уличного освещения | Подрядная организация выполнила работы по обустройству систем уличного освещения. Заказчик принимает выполненные работы. Объекты готовы к эксплуатации | Администрация Тарногского муниципального округа, приемочная комиссия | до 01.09.2024 г. |
| 9. | Информирование населения о реализации проекта «Светлые улицы Вологодчины 2.0» в части выполнения мероприятий по обустройству систем уличного освещения на всех возможных информационных ресурсах округа | Информирование населения округа о выполнении подрядной организацией работ по обустройству систем уличного освещения на территории округа в 2024 году | Администрация Тарногского муниципального округа,  отдел по работе с территориями администрации округа | до 05.09.2024 г. |