АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 26.02.2021 | № | 74 |
| --- | --- | --- | --- |

с. Тарногский Городок Вологодская область

Об организации мероприятий по пропуску весеннего паводка на территории Тарногского муниципального района в 2021 году

В целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, снижения возможного ущерба и своевременной ликвидации последствий весеннего паводка 2021 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тарногский муниципальный район», администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тарногского муниципального района обязанности противопаводковой комиссии  для рассмотрения вопросов по координации работ по подготовке предприятий и организаций всех форм собственности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства района к пропуску весеннего паводка, предупреждению и ликвидации возможных неблагоприятных последствий.

2. Установить, что заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тарногского муниципального района по вопросам паводка проводятся по мере необходимости (в зависимости от складывающейся обстановки).

3.  Утвердить План предупредительных мероприятий  по безаварийному пропуску весеннего паводка 2021 года на территории Тарногского муниципального района, (прилагается).

4. Рекомендовать главам сельских поселений района (в рамках установленных полномочий):

4.1. Провести заседания Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельских поселений, на которых рассмотреть возможность эвакуации жителей из зон возможного затопления, разработать и утвердить мероприятия по сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов и обеспечению безопасности населения в период пропуска весеннего паводка 2021 года.

4.2. Совместно с сотрудниками Управления инфраструктурного развития администрации района и  ОГИБДД по Тарногскому району организовать наблюдение за состоянием дорог на предмет разрушения дорожного полотна для принятия своевременных мер по введению временного ограничения движения по ним и выполнению ремонтно-восстановительных работ.

5. Рекомендовать руководителям организаций, обслуживающих дороги общего пользования:

5.1.  На  период  прохождения  весеннего  паводка   определить  меры  по обеспечению сохранности  мостов  и  дорог,  беспрепятственный  проезд  автомобильной  и  другой  техники,  выполняющей  задачи  по  ликвидации   чрезвычайных  ситуаций;

5.2.  Организовать  контроль пропуска  ледохода и талых вод через  мосты и дорожные сооружения с целью их сохранности и сохранности дорожного полотна.

6. Финансовому управлению администрации района осуществлять выделение денежных средств на ликвидацию последствий весеннего паводка по статье «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» в пределах средств, предусмотренных в бюджете района  на эти цели.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию в районной газете «Кокшеньга» и размещению на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель  администрации  района	  		                С.М.Гусев

|  | Утвержден постановлением администрации района от 26.02.2021 года № 74 (Приложение) |
| --- | --- |

- П Л А Н

предупредительных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего

паводка 2021 года на территории Тарногского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработать планы превентивных мероприятий по защите объектов ЖКХ и жилищного фонда во время прохождения весеннего паводка на территории района. | до 10.03.2021 | Управление инфраструктурного развития администрации района, главы сельских поселений*, отдел по МР, делам ГОЧС |  |
| 2. | Провести анализ, обобщение и оценку обстановки по весеннему паводку на основании прогноза областного гидрометеоцентра. | до 30.03.2021 | Отдел по МР, делам ГОЧС |  |
| 3. | Организовать взаимодействие районных служб и организаций по обеспечению предупредительных работ и подготовке к весеннему паводку. | Весь период подготовки | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 4. | Разработать графики дежурств руководящего состава, специалистов и аварийных бригад на период прохождения паводка в организациях топливно-энергетического комплекса газоснабжающих организациях, жилищно-коммунальных организациях. | до 30.03.2021 | Руководители организаций* |  |
| 5. | Организовать информирование населения, проживающего на территориях возможного подтопления в период весеннего паводка 2021 года. | до 30.03.2021 | Главы сельских поселений* |  |
| 6. | Обеспечить создание необходимых запасов лекарственных препаратов, медицинского имущества и антисептических средств. Уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для медицинского обеспечения поисково-спасательных работ, оказания помощи пострадавшему населению и в местах временного размещения эвакуированных людей из зон возможного затопления. | до 15.04.2021 | Главный врач БУЗ ВО «Тарногская ЦРБ»* |  |
| 7. | Обеспечить отправку автобусов для перевозки эвакуированного населения из зон возможного затопления. | По мере необходимости | Начальник управления образования администрации района |  |
| 8. | Создать запасы дезинфицирующих и дератизационных средств, усилить контроль эффективности очистки и обеззараживания питьевой воды, выполнением санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в населенных пунктах, находящихся в зонах возможного затопления. | до 15.04.2021 | Главы сельских поселений*, Руководители организаций ЖКХ* |  |
| 9. | Выставить информационные щиты о запрете выхода на льды водоемов. | По мере необходимости | Главы сельских поселений*, отдел по МР, делам ГОЧС |  |
| 10. | Не допустить случаев отключения электроэнергии в районе в период весеннего паводка. | В течение всего периода | Руководитель Тарногского РЭС* |  |
| 11. | Обеспечить принятие необходимых мер по устойчивому функционированию организаций сельскохозяйственного комплекса в период паводка. | В течение всего периода | Управление сельского хозяйства и экономики администрации района, руководители хозяйств* |  |
| 12. | Определить меры по обеспечению сохранности мостов и дорог. | до 5.04.2021 | Руководители дорожных организаций* |  |
| 13. | Определить силы и средства, привлекаемые для ликвидации последствий затоплений, предусмотреть организацию и функционирование пунктов временного размещения пострадавших. | до 30.03.2021 | Отдел по МР, делам ГОЧС, Главы сельских поселений* |  |
| 14. | Уточнять ледовую обстановку на водоемах, состав сил и средств для проведения противопаводковых мероприятий. | с 10.04.2021 ежедневно | Отдел по МР, делам ГОЧС, Главы сельских поселений* |  |
| 15. | Организовать отслеживание обстановки, складывающейся в предпаводковый период, контроль выделения сил и средств для проведения предупредительных мероприятий в запланированные сроки, представление соответствующих донесений. | В течение всего периода | Председатель КЧС и ПБ. |  |
| 16. | Обеспечить проведение в образовательных учреждениях занятий, бесед и инструктажей с детьми и обслуживающим персоналом о недопущении выхода на льды водоемов, соблюдению мер безопасности во время весеннего паводка. | В течение всего периода | Управление образования администрации района, руководители образовательных учреждений |  |
| 17. | Передавать срочную информацию в КЧС и ПБ Правительства области в любое время суток через оперативного дежурного ГУ МЧС России по Вологодской области. | При необходимости | Председатель КЧС и ПБ, ЕДДС района |  |
| 18. | Осуществлять контроль выполнения практических мероприятий в районах затопления. | постоянно | Отдел по МР, делам ГОЧС, Главы сельских поселений* |  |
| 19. | Организация бесперебойной связи между сельскими поселениями и администрацией района для своевременной передачи информации в период прохождения весеннего паводка. | В течение всего периода | Руководитель ЛТУ МЦТЭТ ПАО «Ростелеком»* |  |
| 20. | Передача информации о состоянии паводковой обстановки в КЧС и ПБ Правительства области. | По необходимости | Отдел по МР, делам ГОЧС |  |
| 21. | Доклад о выполнении мероприятий в КЧС и ПБ Правительства области к 1 июня 2021 г. | к 1.06.2021 | Отдел по МР, делам ГОЧС |  |

* - по согласованию