Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

с. Тарногский Городок Вологодская область

| О внесении изменений в постановление администрации 12.12.2022 г. № 12 |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Уставом Тарногского муниципального округа, постановлением администрации Тарногского муниципального округа от 12 декабря 2022 г. № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Тарногского муниципального округа и методических указаний по их разработке и реализации», администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Тарногского муниципального округа от 12.12.2022 года № 12 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарногском муниципальном округе на 2023-2025 годы» следующие изменения:

  - Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарногском муниципальном округе на 2023-2027 годы».

  - Муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарногском муниципальном округе на 2023-2027 годы» изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кокшеньга», размещению на официальном сайте администрации Тарногского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава   округа           				                  А.В. Кочкин

|  | # Утверждена # постановлением администрации # округа от № |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в Тарногском муниципальном  округе на 2023-2027 годы»

(далее – Программа)

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарногском муниципальном округе на 2023-2027 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2021-2025 годы» подпрограмма 7 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Вологодской области» (приложение 7 к государственной программе), утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2019 г. № 1300 |
| Заказчик Программы (заказчик-координатор) | Администрация Тарногского муниципального округа |
| Разработчики Программы | Управление сельского хозяйства и экономики администрации Тарногского муниципального округа |
| Цели Программы | - повышение привлекательности сектора малого и среднего предпринимательства для занятости населения области; - 1 место среди округов и районов Вологодской области по числу субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на тысячу человек населения; - увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; - создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах; - создание благоприятных условий для развития многоформатной торговли (изготовление и установка ярмарочных домиков на ярмарочной площадке за счет областной субсидии бюджетам муниципальным образованиям на организацию ярмарок); - приобретение автотранспорта (автолавка) для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах округа. |
| Основные задачи Программы | Обеспечение благоприятных условий для динамичного устойчивого развития малого и среднего предпринимательства через: - совершенствование правового регулирования оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; - пропаганду предпринимательской деятельности, рост привлекательности предпринимательства для населения; - удовлетворение потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства в комплексных консультационных услугах путем развития и совершенствования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; - вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, содействие социально-трудовой адаптации безработных граждан; - обеспечение жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов услугами торговли; - развитие многоформатной торговли; - оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства. |
| Сроки реализации Программы | 2023-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования 67456,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 3145,4 тыс. рублей; 2024 год – 1021,8 тыс. рублей; 2025 год – 859,6 тыс. рублей; 2026 год – 859,6 тыс. рублей; 2027 год – 859,6 тыс. рублей; в т.ч. областной бюджет – 5714,00 тыс. рублей: 2023 год – 2331,7 тыс. рублей; 2024 год – 961,2 тыс. рублей; 2025 год – 807,1 тыс. рублей; 2026 год – 807,1 тыс. рублей; 2027 год – 807,1 тыс. рублей; бюджет округа – 1031,8 тыс. рублей: 2023 год – 813,7 тыс. рублей; 2024 год – 60,6 тыс. рублей; 2025 год – 52,5 тыс. рублей; 2026 год – 52,5 тыс. рублей; 2027 год – 52,5 тыс. рублей. Программа разработана при условии ежегодной корректировки финансирования мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетами. |
| Основные исполнители Программы | Управление сельского хозяйства и экономики администрации округа; Финансовое управление администрации округа; Комитет по управлению имуществом администрации округа; Управление образования администрации округа; Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа; КУ ВО «Центр занятости населения Тарногского округа»* |
| Целевые индикаторы | - Количество мероприятий, направленных на создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМП); - Количество участников мероприятий с СМП; - Количество оказанных консультационных услуг СМП; - Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях с СМП; - Количество получателей имущественной поддержки в рамках реализации данной программы; - Доля малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка социально значимых товаров, относительно количества малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов округа; - Количество ярмарочных площадок, оборудованных ярмарочными домиками, установленных за счет средств субсидии областного бюджета на организацию ярмарок, (ед.); - оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства; - количество приобретенного автотранспорта (автолавки) для развития мобильной торговли (ед.) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне 1-2 % в год; - увеличение численности работающего населения в сфере малого и среднего предпринимательства на уровне 2-3 % в год; - уровень работающего населения в сфере малого и среднего предпринимательства не менее 60 % от общей численности работающего населения в экономике округа; - доля малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка социально значимых товаров, относительно количества малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов округа, составит 100 %; - количество ярмарочных площадок, оборудованных ярмарочными домиками, установленных за счет средств субсидии областного бюджета на организацию ярмарок, составит 1; - приобретение 1 ед. автотранспорта (автолавка) для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах округа. |
| Система контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет начальник управления сельского хозяйства и экономики администрации Тарногского муниципального округа. |

* по согласованию

1. Характеристика проблемы

и обоснование необходимости ее решения системными методами

По оценке эффективности деятельности органов муниципальной власти   по    показателю «число субъектов МСП на 10 тыс. человек населения»  район  занимает   1  место среди  районов  области.

По состоянию  на 1 января   2024  года   в едином реестре  субъектов МСП 430  индивидуальных  предпринимателя и 65  организаций  (юридических лиц).  В районе в сфере малого бизнеса  занято   65 % работающего населения от общего числа  занятых  в экономике района.   Основными направлениями деятельности   являются  производство-  41%,   транспорт и связь-  19%,   торговля – 20%,    услуги -  5 %,   строительство – 3%,   прочие – 12%.  Доля малого бизнеса в общей сумме собственных доходов районного бюджета составляет  70 %.

Основными бюджетообразующими предприятиями малого и среднего бизнеса  района являются  Тарногское   райпо, ОАО «Тарногский  маслозавод»,   СПК «Заборье»,  СПК им. Ленина,  СПК  «Лохта», СПК  «Ромашевский».

Объем  муниципальных закупок  у  субъектов МСП  за  год  от общего объема размещенных заказов  составил 79,6 %.

В  течение  года    предпринимателям  оказывалась консультационная    помощь по  составлению документов  для  получения финансовых  и гарантийных  мер  поддержки  от различных  структур  в  Вологодской области.

Случаев обжалования субъектами предпринимательства решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления, их должностных лиц вышестоящему должностному лицу, в суд, в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, не имеется.

Постановлением Главы  района № 402  создан Координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства. Ежегодно утверждается план работы и ежеквартально проводятся совещания. В  состав  Совета входят  предприниматели  округа.

Необходимость разработки муниципальной программы на предстоящий период 2023-2027 годов и решения задач по развитию предпринимательства обусловлены рядом объективных факторов:

- масштабностью, сложностью и многообразием проблем малого и среднего предпринимательства и необходимостью их решения путем разработки и осуществления комплекса программных мероприятий;

- потребностью в координации усилий органов власти различных уровней и негосударственных организаций, в том числе общественных объединений предпринимателей, для решения проблем предпринимателей.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Основными целями Программы являются:

в социальном аспекте – повышение роли малого и среднего предпринимательства в реализации социальной политики округа, рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение численности работающего населения в данном секторе экономики, содействие росту уровня жизни населения;

в экономическом аспекте – увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в решение задач экономического развития округа, насыщение рынка конкурентоспособной продукцией, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, увеличение налоговых поступлений в бюджет от предпринимательской деятельности.

Для достижения основных целей Программы и обеспечения результатов ее реализации, а также исходя из объективных потребностей малого и среднего предпринимательства, необходимо решить следующие задачи по трем основным направлениям:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства;

- усиление рыночных позиций малого и среднего предпринимательства округа;

- оказание приоритетной поддержки малого и среднего предпринимательства в производственной и инновационной сферах.

Данный комплекс основных задач Программы, направленный на достижение прогнозируемых результатов, рассчитан на трёхлетний период.

Для оценки достижения поставленной цели предусмотрена система целевых показателей.

Сведения о целевых показателях муниципальной Программы приведены в Таблице 1.

3. Перечень мероприятий Программы

В рамках Программы предполагается осуществить комплекс мероприятий в соответствии с  приложением 1  к Программе.

4. Приоритетные направления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, дающие право на получение поддержки на территории Тарногского муниципального округа, определены в приложении 2 к Программе.

5. Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется   управлением сельского хозяйства и экономики администрации округа, а по соответствующим мероприятиям Программы - ответственными исполнителями мероприятий Программы.

Руководителем Программы является начальник управления сельского хозяйства и экономики администрации округа. Руководитель программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы.

6. Контроль  за  ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется  начальником управления сельского хозяйства и экономики администрации  округа.

7. Оценка результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- обеспечить реализацию федерального и областного законодательства в сфере развития малого и среднего предпринимательства с целью осуществления государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;

- увеличить численность работающего населения в сфере малого и среднего предпринимательства, укрепить социально-экономические позиции среднего класса;

- увеличить выручку от реализации товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечить насыщение рынка конкурентоспособной продукцией;

- увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней от предпринимательской деятельности.

Таблица 1

Целевые показатели программы

| Показатели | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество субъектов малого предпринимательства (юридические лица) | Ед. | 65 | 67 | 70 | 70 | 70 |
| Среднесписочная численность работников субъектов малого предпринимательства (юридические лица) | тыс. чел. | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Число индивидуальных предпринимателей | Чел. | 430 | 430 | 440 | 440 | 440 |
| Количество мероприятий, направленных на создание и развитие СМП в год | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество участников мероприятий с СМП в год | чел. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Количество оказанных консультационных услуг СМП в год | ед. | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях с СМП в год | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество получателей имущественной поддержки в рамках реализации данной программы в год | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществляется доставка социально значимых товаров, относительно количества малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество ярмарочных площадок, оборудованных ярмарочными домиками | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество приобретенного автотранспорта (автолавки) для развития мобильной торговли | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | # Приложение 1 # к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарногском муниципальном округе на 2023-2027 годы» |
| --- | --- |

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ТАРНОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ НА 2023-2027 ГОДЫ»

| № п/п | Приоритетные мероприятия | Исполнители мероприятий | Сроки испол-нения | Источник финанси- рования | Финансирование (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1. | Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства округа | Управление сельского хозяйства и экономики администрации округа | ежегодно | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 2. | Оказание субъектам малого предпринимательства консультационной и организационной поддержки | Управление сельского хозяйства и экономики администрации округа, Правовой отдел администрации округа | ежегодно | Бюджет округа округа | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 3. | Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах округа | Управление сельского хозяйства и экономики администрации округа | ежегодно | Областной бюджет | 807,1 | 961,2 |  | 807,1 |  | 807,1 |  | 807,1 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 42,5 | 50,6 |  | 42,5 |  | 42,5 |  | 42,5 |  |  |
| 4. | Содействие организации предпринимательской деятельности безработных граждан | Управление сельского хозяйства и экономики администрации округа, КУ ВО «Центр занятости населения Тарногского округа»* | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Пропаганда предпринимательской деятельности в образовательных учреждениях округа | Управление образования администрации округа, Управление сельского хозяйства и экономики администрации округа | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Пропаганда развития предпринимательства в сельском хозяйстве округа. Содействие созданию мини-цехов по переработке с/х продукции | Управление сельского хозяйства и экономики администрации округа | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Предоставление в аренду муниципального имуществ округа, включенного в перечень муниципального имущества Тарногского муниципального округа Вологодской области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» | Комитет по управлению имуществом администрации округа | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», имущественной поддержки в виде передачи в аренду муниципального имущества округа, не включенного в перечень имущества округа, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Комитет по управлению имуществом администрации округа | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Организация и проведение исследований по различным аспектам состояния и развития малого и среднего предпринимательства | Управление сельского хозяйства и экономики администрации округа | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Создание благоприятных условий для развития многоформатной торговли (изготовление и установка ярмарочных домиков на ярмарочных площадках) | Управление сельского хозяйства и экономики администрации округа | 2022-2025 г. | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 11. | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, консультационной и организационной поддержки | Управление сельского хозяйства и экономики администрации округа | 2022-2025 г. | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Предоставление субсидии на приобретение автотранспорта (автолавка) для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах округа | Управление сельского хозяйства и экономики администрации округа | 2023 | Областной бюджет | 1 524,6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа | 761,2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

# * по согласованию

|  | Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарногском муниципальном округе на 2023-2027 годы» |
| --- | --- |

Приоритетные  направления

деятельности  субъектов  малого  и среднего  предпринимательства,  дающие  преимущественное  право  на  получение  поддержки  на  территории  Тарногского  муниципального  округа

В  соответствии  со  Стратегией  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации  на  период  до  2030 года,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от 02.06.2016 г. № 1083-р,  Стратегией  социально-экономического  развития  Вологодской  области  на  период  до  2030 года,  утвержденной  постановлением   Правительства   Вологодской   области   от  17.10.2016 г.  № 920,  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  является  одним из  приоритетных  направлений  развития  округа.

На  период  реализации  муниципальной  программы   устанавливаются  следующие  приоритетные  направления  деятельности  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» на территории Тарногского муниципального округа,  дающие  преимущественное  право  на  получение  поддержки путем передачи в аренду  муниципального  имущества:

- предоставление  услуг  населению и  организациям  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства;

- производство продовольственных  и  промышленных  товаров,  товаров  народного  потребления,  лекарственных  средств  и  изделий  медицинского   назначения;

- производство  и  переработка  сельскохозяйственной  продукции;

- утилизация  и  переработка   промышленных  и  бытовых  отходов;

- бытовое обслуживание  населения  (парикмахерские,  пошив, ремонт одежды, ремонт обуви);

- предоставление  услуг  в  сфере  образования,  включая проведение  занятий  с  детьми  и  дополнительное  образование  детей  и  взрослых;

- организация  досуга  детей  и  молодежи;

- услуги  в  сфере  здравоохранения;

- социальное  обслуживание  населения;

- производство промышленных  товаров,  строительных материалов,  переработка  древесины;

- предоставление  услуг в  сфере  внутреннего  и  въездного  туризма;

- развитие  народных   художественных  промыслов (гончарный  промысел, ивоплетение, игрушка, изделия  из  бересты, ковка, кружевоплетение, резьба по  дереву, ткачество, традиционная  вышивка);

-  строительство и  реконструкция объектов  социального  назначения;

- организация  общественного  питания  в  муниципальных (государственных) учреждениях;

- оказание услуг  по перевозке  пассажиров  автомобильным  транспортом  по  расписанию;

-  организация  ярмарочной   торговли.