**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От | 02.04.2025 | № | 165 |

с. Тарногский Городок

Вологодская область

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации округа от 31.10.2024 г. № 806 |  |

Руководствуясь Уставом Тарногского муниципального округа, администрация округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Внести в постановление администрации Тарногского муниципального округа от 31.10.2024 года № 806 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Тарногского муниципального округа» следующие изменения:

1. Муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Тарногского муниципального округа» изложить в новой редакции (прилагается)

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кокшеньга», размещению на официальном сайте Тарногского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа А.В. Кочкин

Утверждена

постановлением администрации

округа от 31.10.2024 № 806

(в редакции от 02.04.2025 № 165)

Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий

Тарногского муниципального округа»

(далее – Программа)

**I. Приоритеты и цели социально-экономического развития округа**

**в сфере реализации муниципальной программы**

К приоритетным направлениям и целям социально-экономического развития Тарногского муниципального округа, определенным документами стратегического планирования, действующими на территории Тарногского муниципального округа, отнесены:

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения,

- предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского,

- вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения,

- создание и обустройство комплексных открытых общественных пространств на территориях парков, площадей, скверов, набережных, озелененных территорий.

**Задачи муниципальной программы**

В рамках соответствующих задач муниципальной программы мероприятия направлены на достижение национальной цели развития Российской Федерации, определенной Указом о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года, путем реализации мероприятий (результатов) регионального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», ведомственного проекта «Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям области, направленной на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского», регионального проекта «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения», направленных на развитие инфраструктуры и поддержку отрасли агропромышленного комплекса на сельских территориях Тарногского муниципального округа.

**Сведения о взаимосвязи с**

**государственными программами Российской Федерации**

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

- документов стратегического планирования, действующих на территории Тарногского муниципального округа;

- Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696;

- Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года № 731;

- Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920.

II. Паспорт муниципальной программы «Комплексное

развитие сельских территорий Тарногского муниципального округа»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Глава округа – Кочкин Алексей Витальевич |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление сельского хозяйства и экономики администрации Тарногского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по управлению имуществом администрации Тарногского муниципального округа, отдел по работе с территориями администрации Тарногского муниципального округа. |
| Исполнители муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | цель 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, повышение к концу 2030 года доли общей площади благоустроенных жилых помещений»;  цель 2 «Достижение к концу 2030 года уменьшения площади распространения сорного растения Борщевик Сосновского до 1 га»;  цель 3 «Достижение к концу 2030 года вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 300 га»;  цель 4 «Создание комфортной среды проживания населения Тарногского муниципального округа» |
| Направления (подпрограммы) | направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения»;  направление (подпрограмма) 2 «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского»;  направление (подпрограмма) 3 «Повышение эффективности использования земель»  направление (подпрограмма) 4 «Создание и обустройство комплексных открытых общественных пространств на территориях парков, площадей, скверов, набережных, озелененных территорий» |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»;  Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | | Значение показателя по годам | | | | | | Органы исполнительной власти, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственной программы Российской Федерации |
| значение | год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, повышение к концу 2030 года доли общей площади благоустроенных жилых помещений» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты | | МП | Кв.м | 204 | | 2024 | 42 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | Управление сельского хозяйства и экономики администрации Тарногского муниципального округа | «Улучшение жилищных условий не менее 3 семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 216 кв. метров в год» | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах (госпрограмма Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий») |
| Цель 2 «Достижение к концу 2030 года уменьшения площади распространения сорного растения Борщевик Сосновского до 1 га» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | площадь распространения сорного растения борщевик Сосновского | МП | | га | 6 | | 2024 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Управление сельского хозяйства и экономики администрации округа, отдел по работе с территориями администрации округа | «Уменьшение площади распространения сорного растения борщевик Сосновского до 1 га к концу 2030 года» | Уменьшение площади распространения сорного растения Борщевик Сосновского |
| Цель 3 «Достижение к концу 2030 года вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 300 га» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения нарастающим итогом | МП | | га | 300 | | 2024 | 300 | - | - | - | - | - | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области | «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринима-тельства, включая индивидуаль-ных предпринима-телей и самозанятых, до 10 человек» | площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения (госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации) |
| Цель 4 «Создание комфортной среды проживания населения Тарногского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | количество проектов по благоустройству | МП | | ед | 0 | | 2024 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области | увеличение количества проектов по благоустройству | комфортная безопасная среда для жизни |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган исполнительной власти | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями государственной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | |
| 1.1 | Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | Управление сельского хозяйства и экономики администрации Тарногского муниципального округа | 2025-2030 | к концу 2030 года создать возможности для улучшения жилищных условий 18 семей, проживающих на сельских территориях | доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах;  доля сельского населения в общей численности населения. |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | | | | |
| 2.2 | Ведомственный проект «Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям, направленной на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | управление сельского хозяйства и экономики администрации Тарногского муниципального округа, отдел по работе с территориями администрации Тарногского муниципального округа | 2025-2030 | к концу 2030 года оказать поддержку на проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского, 6 территориальным секторам округа. | уменьшение площади распространения сорного растения Борщевик Сосновского |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3 «Повышение эффективности использования земель» | | | | |
| 3.1 | Муниципальный проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» | Комитет по управлению имуществом администрации Тарногского муниципального округа | 2025-2030 | к концу 2030 года осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности сельхозтоваропроизводителей, с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в отношении не менее 300 га | площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения |
| к концу 2030 года подготовить проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности сельхозтоваропроизводителей, в отношении не менее чем 300 га | площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения |
| 4 | Направление (подпрограмма) 4 «Создание и обустройство комплексных открытых общественных пространств на территориях парков, площадей, скверов, набережных, озелененных территорий» | | | | |
| 4.1 | муниципальный проект «Благоустройство территории центра с. Тарногский Городок, пер. Песчаный «Детское пространство для досуга и отдыха» | Отдел по работе с территориями администрации Тарногского муниципального округа | 2025-2030 | обеспечить проведение работ по благоустройству сельских территорий | количество проектов по благоустройству |
| 4.2 | муниципальный проект «Благоустройство территории парка в центре с. Тарногский Городок» | Отдел по работе с территориями администрации Тарногского муниципального округа | 2025-2030 | обеспечить проведение работ по благоустройству сельских территорий | количество проектов по благоустройству |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий Тарногского муниципального округа» | всего, в том числе: | 1879,3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1879,3 |
| 2 | федеральный бюджет | 341,2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 341,2 |
| 3 | областной бюджет | 1435,2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1435,2 |
| 4 | бюджет округа | 102,9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 102,9 |
|  | Направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», в том числе | всего, в том числе: | 246,2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 246,2 |
| 2 | федеральный бюджет | 11,6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 11,6 |
| 3 | областной бюджет | 222,3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 222,3 |
| 4 | бюджет округа | 12,3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 12,3 |
| 1 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты | всего, в том числе: | 246,2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 246,2 |
| 2 | федеральный бюджет | 11,6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 11,6 |
| 3 | областной бюджет | 222,3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 222,3 |
| 5 | бюджет округа | 12,3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 12,3 |
|  | Направление (подпрограмма) 2 «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | | | | | | | | | |
| 1 | Ведомственный проект «Оказание государственной поддержки, направленной на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | всего, в том числе: | 807,6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 807,6 |
| 2 | федеральный бюджет | - | - | - | | - | - | - | - |
| 3 | областной бюджет | 799,5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 799,5 |
| 4 | бюджет округа | 8,1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 8,1 |
| 1 | Обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | всего, в том числе: | 807,6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 807,6 |
| 2 | федеральный бюджет | - | - | - | | - | - | - | - |
| 3 | областной бюджет | 799,5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 799,5 |
| 4 | бюджет округа | 8,1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 8,1 |
|  | Направление (подпрограмма) 3 «Повышение эффективности использования земель» | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальный проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения», в том числе | всего, в том числе: | 825,5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,5 |
| 2 | федеральный бюджет | 329,6 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,5 |
| 3 | областной бюджет | 413,4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,4 |
| 4 | бюджет округа | 82,5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,6 |
| 1 | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности сельхозтоваропроизводителей | всего, в том числе: | 825,5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,5 |
| 2 | федеральный бюджет | 329,6 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,5 |
| 3 | областной бюджет | 413,4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,4 |
| 4 | бюджет округа | 82,5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,6 |
|  | Направление (подпрограмма) 4 «Создание и обустройство комплексных открытых общественных пространств на территориях парков, скверов, набережных» | | | | | | | | | |
| 1 | муниципальный проект «Благоустройство территории центра с. Тарногский Городок, пер. Песчаный «Детское пространство для досуга и отдыха» | всего, в том числе: | 0 | 4199,6 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4199,6 |
| 2 | федеральный бюджет | 0 | 2564,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2564,0 |
| 3 | областной бюджет | 0 | 316,9 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 316,9 |
| 4 | бюджет округа | 0 | 1318,7 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1318,7 |
| 1 | муниципальный проект «Благоустройство территории парка в центре с. Тарногский Городок» | всего, в том числе: | 0 | 4004,8 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4004,8 |
| 2 | федеральный бюджет | 0 | 2445,1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2445,1 |
| 3 | областной бюджет | 0 | 302,2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 302,2 |
| 4 | бюджет округа | 0 | 1257,5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1257,5 |

(подпрограмма) 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДОМОВЛАДЕНИЙ»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | | | |
| Краткое наименование проекта | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель проекта | Кочкин Алексей Витальевич | Глава Тарногского муниципального округа | | |
| Администратор проекта | Шестакова Нина Андреевна | Заместитель начальника управления сельского хозяйства и экономики администрации Тарногского муниципального округа | | |
| Связь с государственными программами области | государственная программа Вологодской области «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» | | | |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации поддержки на территории Тарногского муниципального округа, направленной на достижение целей и показателей | Соглашение от 26 января 2024 года № 19542000-1-2024-003,  Дополнительное соглашение от 03 мая 2024 года № 19542000-1-2024-003/1 | | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) | семья | 3 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |

3. Результаты проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата проекта | Единица измерения | Тип мероприятия | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Связь с показателями проекта/государственной программы области |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача: к концу 2030 года создать возможности для улучшения жилищных условий 18 семей, проживающих на сельских территориях | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты | квадрат-ных метров | оказание услуг (выполне-ние работ) | 204 | 2024 | 42 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях,  доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах. |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача: к 2030 году создать возможности для улучшения жилищных условий 18 семей, проживающих на сельских территориях | | | | | | | |
| 1.1 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты | 246,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,2 |
| 1.1 | федеральный бюджет | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,6 |
| 1.2 | областной бюджет | 222,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,3 |
| 1.3 | бюджет округа | 12,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,3 |
| 1.2 | Итого по проекту: | 246,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,2 |
| 1.1 | федеральный бюджет | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,6 |
| 1.2 | областной бюджет | 222,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,3 |
| 1.3 | муниципальный бюджет | 12,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,3 |

(подпрограмма) 2 «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского»

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА «ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ОБЛАСТИ,

НАПРАВЛЕННОЙ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

СОРНОГО РАСТЕНИЯ БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям области, направленной на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | | | |
| Краткое наименование проекта | Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям области, направленной на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель проекта | Кочкин Алексей Витальевич | Глава Тарногского муниципального округа | | |
| Администратор проекта | Шестакова Нина Андреевна | Заместитель начальника управления сельского хозяйства и экономики администрации Тарногского муниципального округа | | |
| Связь с государственными программами области | государственная программа Вологодской области «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» | | | |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации поддержки на территории Тарногского муниципального округа, направленной на достижение целей и показателей | - | | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Площадь распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 6 | 2024 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

3. Результаты проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата проекта | Единица измерения | Тип мероприятия | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Связь с показателями проекта/государственной программы области |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 |
| Задача: к концу 2030 года достигнуть уменьшения площади распространения сорного растения борщевик Сосновского до 1 га. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | гектаров | приобретение товаров, работ, услуг | 6 | 2024 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | площадь земельных участков, обработанных химическими и механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского;  уменьшение площади распространения сорного растения Борщевик Сосновского. |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача: к концу 2030 года достигнуть уменьшения площади распространения сорного растения борщевик Сосновского до 1 га. | | | | | | | | |
| 1 | Обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | 807,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807,6 |
| 1.1 | областной бюджет | 799,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,5 |
| 1.2 | бюджет округа | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 |
| Итого по проекту: | | 807,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807,6 | 807,6 |
| областной бюджет | | 799,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,5 | 799,5 |
| бюджет округа | | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | 8,1 |

(подпрограмма) 3 «Повышение эффективности использования земель»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
 «ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБОРОТ

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | | | |
| Краткое наименование проекта | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель проекта | Кочкин Алексей Витальевич | Глава Тарногского муниципального округа | | |
| Администратор проекта | Шестакова Нина Андреевна | Заместитель начальника управления сельского хозяйства и экономики администрации Тарногского муниципального округа | | |
| Связь с государственными программами области | государственная программа Вологодской области «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» | | | |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации программы на территории Тарногского муниципального округа, направленной на достижение целей и показателей | Соглашение | | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Площадь вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения | гектаров | 300 | 2024 | 300 | - | - | - | - | - |

3. Результаты проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата проекта | Единица измерения | Тип мероприятия | Базовое значение | | Период, год | | |  |  |  | Связь с показателями проекта/государственной программы области |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача: к концу 2030 года осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности сельхозтоваропроизводителей, с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в отношении не менее 300 га | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых за счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | гектаров | приобретение товаров, работ услуг | 300 | 2024 | 300 | - | - | - | - | - | обеспечен кадастровый учет 100% запланированного объема земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований области (ежегодно);  площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения |
| Задача: к концу 2030 года подготовить проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности сельхозтоваропроизводителей, в отношении не менее чем 300 га | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | гектаров | оказание услуг (выполнение работ) | 300 | 2024 | 300 | - | - | - | - | - | обеспечена подготовка 100% запланированного объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей (ежегодно);  площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: к концу 2030 года осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности сельхозтоваропроизводителей, с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в отношении не менее 300 га | | | | | | | |
| 1.1 | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых за счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | 550,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,3 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет | 239,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,6 |
| 1.1.2 | областной бюджет | 255,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,7 |
| 1.1.3 | бюджет округа | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,0 |
| 2 Задача: к концу 2030 года подготовить проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности сельхозтоваропроизводителей, в отношении не менее чем 300 га | | | | | | | | |
| 2.1 | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | 275,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,2 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 |
| 2.1.2 | областной бюджет | 157,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,7 |
| 2.1.3 | бюджет округа | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
| Итого по проекту: | | 825,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,5 |
| федеральный бюджет | | 329,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,6 |
| областной бюджет | | 413,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,4 |
| бюджет округа | | 82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,5 |

(подпрограмма) 4

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Создание и обустройство комплексных открытых общественных пространств на территориях парков, площадей, скверов, набережных, озелененных территорий»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям области, направленной на создание и обустройство комплексных открытых общественных пространств на территориях парков, скверов, набережных | | | |
| Краткое наименование проекта | Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям области, направленной на **с**оздание и обустройство комплексных открытых общественных пространств на территориях парков, площадей, скверов, набережных, озелененных территорий | срок реализации проекта | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| Руководитель проекта | Кочкин Алексей Витальевич | Глава Тарногского муниципального округа | | |
| Администратор проекта | Бурцева Ольга Венеаминовна | Начальник отдела по работе с территориями администрации округа | | |
| Связь с государственными программами области | государственная программа Вологодской области «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» | | | |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации поддержки на территории Тарногского муниципального округа, направленной на достижение целей и показателей | - | | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | количество проектов по благоустройству | ед | 0 | 2024 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Результаты проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата проекта | Единица измерения | Тип мероприятия | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Связь с показателями проекта/государственной программы области |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача: к концу 2030 года обеспечить реализацию проектов | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | ед |  | 0 | 2024 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача: к концу 2030 года обеспечить реализацию проектов | | | | | | | | |
| 1 | федеральный бюджет | 0 | 5009,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5009,1 |
| 1.1 | областной бюджет | 0 | 619,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619,1 |
| 1.2 | бюджет округа | 0 | 114,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,9 |
| 1.3 | физические и юридические лица | 0 | 2461,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461,3 |
| Итого по проекту: | | 0 | 8204,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8204,4 |