**АДМИНИСТРАЦИИ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От | 01.06.2023 | № | 408 |

|  |
| --- |
| с. Тарногский ГородокВологодская область |

|  |  |
| --- | --- |
| О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства для муниципальных нужд округа, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта |  |

 В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=423599&date=01.06.2023) Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта и в связи с существенным увеличением в 2022 году цен на строительные ресурсы, администрация округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, и который заключен в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410704&date=31.05.2023) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) для обеспечения муниципальных нужд округа (далее - контракт):

1.1. в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410704&date=31.05.2023&dst=2981&field=134) и [частью 70 статьи 112](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410704&date=31.05.2023&dst=3197&field=134) Закона о контрактной системе, согласно которым допускается изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик, указанный в [приложении](#Par59) к настоящему постановлению, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, орган местного самоуправления округа, орган администрации округа с правом юридического лица, (являющийся заказчиком или в ведении которого находится организация, являющаяся заказчиком) осуществляет подготовку в соответствии с Регламентом администрации округа проекта постановления администрации округа о внесении изменений в условия муниципального контракта при соблюдении совокупности следующих условий:

изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в [порядке](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428282&date=31.05.2023&dst=100013&field=134), установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства», а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 миллионов рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства в соответствии с [пунктом 45.14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=415514&date=31.05.2023&dst=349&field=134) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

контракт заключен до 31 декабря 2022 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены;

2. При соблюдении всех условий, указанных в [пункте 1](#Par21) настоящего постановления, орган местного самоуправления округа, орган администрации округа (являющийся заказчиком или в ведении которого находится организация, являющаяся заказчиком) направляет на согласование в соответствии с Регламентом администрации округа проект постановления администрации округа о внесении изменений в условия муниципального контракта, к которому прилагаются следующие документы:

предложение поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренное [абзацем шестым пункта 1](#Par27) настоящего постановления;

повторное положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости, выданное АУ ВО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области», в случае, если цена контракта, в который вносятся изменения в соответствии с настоящим Порядком, составляет или превышает 100 млн. рублей, подготовленное в соответствии с [пунктом 45.14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=415514&date=31.05.2023&dst=349&field=134) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Кокшеньга» и размещению на официальном сайте Тарногского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа А.В. Кочкин

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению администрации округа от 01.06.2023 г. № 408 |

Перечень заказчиков,

являющихся стороной контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сноса объекта капитального строительства и который заключен в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410704&date=31.05.2023) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения муниципальных нужд округа

1. Администрация Тарногского муниципального округа.

2. Управление образования администрации Тарногского муниципального округа.

3. Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации Тарногского муниципального округа.

4. Учреждения, подведомственные администрации Тарногского муниципального округа, управлению образования администрации Тарногского муниципального округа, отделу культуры, туризма и молодежной политики администрации Тарногского муниципального округа.