**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От | 31.10.2024 | № | 808 |

|  |
| --- |
| с. Тарногский ГородокВологодская область |

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и молодёжной политики на территории Тарногского муниципального округа» |  |

Руководствуясь Уставом Тарногского муниципального округа
Вологодской области, в соответствии с постановлением администрации
Тарногского муниципального округа от 10.06.2024 г. № 441 «О порядке
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тарногского муниципального округа», администрация округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу ««Развитие культуры, туризма и молодёжной политики на территории Тарногского муниципального округа», прилагается.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Кокшеньга», размещению на официальном сайте Тарногского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава округа А.В. Кочкин

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры, туризма и молодёжной политики на территории Тарногского муниципального округа»**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тарногского муниципального округа

от 31.10.2024 г. № 808

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры, туризма и молодёжной политики на территории Тарногского муниципального округа»**

**(далее – муниципальная программа)**

**1. Стратегические приоритеты муниципальной программы**

Повышение уровня качества жизни граждан посредством обеспечения максимальной доступности к культурным ценностям и информации, сохранности культурного наследия Тарногского муниципального округа, а также развития туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию Тарногского муниципального округа.

**Задачи муниципальной программы.**

Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации;

создание благоприятных условий для развития туризма на территории Тарногского муниципального округа;

содействие формированию целостной системы (инфраструктуры) поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками, научной, творческой и предпринимательской активностью; информирование молодежи о потенциальных возможностях ее самоопределения, саморазвития и самоорганизации.

**Сведения о взаимосвязи с**

**государственными программами Российской Федерации**

Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы определены следующими нормативными правовыми актами и документами стратегического планирования:

[Основ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450445&date=06.03.2024)ами законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года № 3612-1;

[Основ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=438279&date=06.03.2024&dst=100011&field=134)ами государственной культурной политики, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808;

Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809;

Основами государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 8 мая 2024 года № 314;

Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309;

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=444764&date=06.03.2024) от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452673&date=06.03.2024) от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460022&date=06.03.2024) от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»;

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465535&date=06.03.2024) от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465734&date=06.03.2024) от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221332&date=06.03.2024) от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429409&date=06.03.2024) от 20 октября 2022 года № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации»;

государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460740&date=06.03.2024&dst=1038&field=134) Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317;

государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469889&date=06.03.2024&dst=100010&field=134) Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 года № 2439;

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400;

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409150&date=06.03.2024&dst=100012&field=134) развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 2129-р;

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=294825&date=06.03.2024&dst=100009&field=134) государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р;

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=226288&date=06.03.2024&dst=100009&field=134) социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920;

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=294825&date=06.03.2024&dst=100009&field=134) развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 608-р;

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 года № 145

Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р;

Концепцией сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2024 года № 206-р.

К ним относятся:

обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства;

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

сохранение и популяризация культурного наследия;

совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);

совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры;

стимулирование спроса и повышение доступности туристского продукта.

Настоящая муниципальная программа разработана в целях реализации вышеуказанных актов.

**II. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и молодёжной политики на территории Тарногского муниципального округа на 2025-2030 годы»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы округа – Ступникова Светлана Владимировна |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации Тарногского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Казенное учреждение Тарногского муниципального округа Вологодской области «Центр бюджетного учета и обеспечения деятельности муниципальных учреждений» (КУ «Центр бюджетного учета») |
| Исполнители муниципальной программы | Бюджетные учреждения культуры Тарногского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 гг. |
| Цели муниципальной программы | цель 1 «Приобщенность населения Тарногского округа к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры»;цель 2 «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях»;цель 3 «Увеличение количества посетителей (туристов и экскурсантов)»цель 4 «Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы отдела культуры, туризма и молодёжной политики администрации Тарногского муниципального округа по молодёжной политике |
| Направления (подпрограммы) | - Сохранение и развитие культурного потенциала Тарногского муниципального округа;- Развитие туризма на территории Тарногского муниципального округа;- Молодежная политика;- Обеспечение условий реализации муниципальной программы |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»;«Устойчивая и динамичная экономика»;«Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма» |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <1> | Единица измерения  | Базовое значение | Значение показателя по годам | Органы исполнительной власти ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей <2> | Связь с показателями государственной программы РФ |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1 муниципальной программы: «Приобщенность населения Тарногского округа к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры» |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий | ГП РФ | тысяча единиц | - | - | 333,4 | 333,5 | 333,5 | 333,5 | 333,5 | 333,5 | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Тарногского муниципального округа | создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | число посещений культурных мероприятий |
| 2 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | ГП РФ | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | - | отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации |
| Цель 2 муниципальной программы: «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях» |
| 3 |  доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей | ГП РФ | процент | 11,2 | 2024 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Тарногского муниципального округа | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста до 11,2 процента к 2026 году | Число посещений культурных мероприятий |
| Цель 3 муниципальной программы: «Увеличение количества посетителей (туристов и экскурсантов)» |
| 4 | Число посетителей Тарногского округа (туристов и экскурсантов) | - | ЧеловекНе менее 50 чел. в год | 12100 | 2024 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Тарногского муниципального округа |  | число посетителей (туристов и экскурсантов)  |
| Цель 4 муниципальной программы: «Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы отдела культуры, туризма и молодёжной политики администрации Тарногского муниципального округа по молодёжной политике» |
| 5 |  Выполнение годового плана работы отдела культуры, туризма и молодёжной политики администрации Тарногского муниципального округа | - | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Тарногского муниципального округа | - | - |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган исполнительной власти | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями государственной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Тарногского муниципального округа» |
| 1.1 | Муниципальный проект, не связанный с национальным проектом «Модернизация учреждений культуры» | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Тарногского муниципального округа | 2025-2030 | укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Количество отремонтированных и оснащенных оборудованием учреждений культуры |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 «Развитие туризма на территории Тарногского муниципального округа» |
| 2.2 | Муниципальный проект «Поддержка проектов, направленных на развитие туризма на территории округа, проведение мероприятий, связанных с повышением качества туристских услуг» | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Тарногского муниципального округа | 2025-2030 | Увеличение количества туристических маршрутов и экскурсионных программ |  |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3 «Молодежная политика» |
| 3.1 | Муниципальный проект «Организационно-массовая работа с молодежью» | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Тарногского муниципального округа | 2025-2030 | Содействие формированию целостной системы (инфраструктуры) поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками, научной, творческой и предпринимательской активностью; информирование молодежи и потенциальных возможностях ее самоопределения, саморазвития и самоорганизации |  |
| 4 | Направление (подпрограмма) 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Тарногского муниципального округа» | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Тарногского муниципального округа | 2025-2030 | к концу 2030 года обеспечена степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы в размере 100% | степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы |
| 4.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Тарногский музей традиционной народной культуры» | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Тарногского муниципального округа | 2025-2030 |  |  |
| 4.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Тарногский центр традиционной народной культуры» | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Тарногского муниципального округа | 2025-2030 |  |  |
| 4.4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Тарногский центр культурного развития» | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Тарногского муниципального округа | 2025-2030 |  |  |
| 4.5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Тарногская детская школа искусств» | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Тарногского муниципального округа | 2025-2030 |  |  |
| 4.6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Тарногского муниципального округа | 2025-2030 | к концу 2030 года обеспечена степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы в размере 100% | степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа  | всего, в том числе: | 97 375,7 | 95 226,8 | 94 574,3 | 94 574,3 | 94 574,3 | 94 574,3 | 570 899,7 |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | областной бюджет | 8 840,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 840,0 |
| 4 | бюджет округа | 88 535,7 | 94 226,8 | 94 574,3 | 94 574,3 | 94 574,3 | 94 574,3 | 561 059,7 |
| 5 | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Направление (подпрограмма) 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Тарногского муниципального округа» |
| 1 | Муниципальный проект, не связанный с национальным проектом «Модернизация учреждений культуры» | всего, в том числе: | 9 083,5 | 1 052,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 136,1 |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | областной бюджет | 8 840,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 840,0 |
| 4 | бюджет округа | 243,5 | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,1 |
| 5 | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Направление (подпрограмма) 2 «Развитие туризма на территории Тарногского муниципального округа» |
| 1 | Муниципальный проект «Поддержка проектов, направленных на развитие туризма на территории округа, проведение мероприятий, связанных с повышением качества туристских услуг» | всего, в том числе: | 110,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 760,0 |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | бюджет округа | 110,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 760,0 |
| 5 | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Направление (подпрограмма) 3 «Молодежная политика» |
| 1 | Муниципальный проект «Организационно-массовая работа с молодежью» | всего, в том числе: | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 1 380,0 |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | бюджет округа | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 1 380,0 |
| 5 | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Комплексы процессных мероприятий: |
| 1 | «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Тарногского муниципального округа» | всего, в том числе: | 15 497,8 | 16 982,1 | 16 982,2 | 16 982,2 | 16 982,2 | 16 982,2 | 100 408,7 |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | бюджет округа | 15 497,8 | 16 982,1 | 16 982,2 | 16 982,2 | 16 982,2 | 16 982,2 | 100 408,7 |
| 5 | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Тарногский музей традиционной народной культуры» | всего, в том числе: | 5 459,6 | 5 852,4 | 5 852,4 | 5 852,4 | 5 852,4 | 5 852,4 | 34 721,6 |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | бюджет округа | 5 459,6 | 5 852,4 | 5 852,4 | 5 852,4 | 5 852,4 | 5 852,4 | 34 721,6 |
| 5 | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Тарногский центр традиционной народной культуры» | всего, в том числе: | 3 482,6 | 3 782,5 | 3 782,5 | 3 782,5 | 3 782,5 | 3 782,5 | 22 395,1 |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | бюджет округа | 3 482,6 | 3 782,5 | 3 782,5 | 3 782,5 | 3 782,5 | 3 782,5 | 22 395,1 |
| 5 | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Тарногский центр культурного развития» | всего, в том числе: | 39 224,7 | 41 933,4 | 41 933,4 | 41 933,4 | 41 933,4 | 41 933,4 | 248 891,7 |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | бюджет округа | 39 224,7 | 41 933,4 | 41 933,4 | 41 933,4 | 41 933,4 | 41 933,4 | 248 891,7 |
| 5 | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |
|  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Тарногская детская школа искусств» | всего, в том числе: | 15 886,9 | 16 798,1 | 17 198,1 | 17 198,1 | 17 198,1 | 17 198,1 | 101 477,4 |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | бюджет округа | 15 886,9 | 16 798,1 | 17 198,1 | 17 198,1 | 17 198,1 | 17 198,1 | 101 477,4 |
| 5 | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1 | Обеспечение условий реализации муниципальной программы | всего, в том числе: | 8 400,6 | 8 465,7 | 8 465,7 | 8 465,7 | 8 465,7 | 8 465,7 | 50 729,1 |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | бюджет округа | 8 400,6 | 8 465,7 | 8 465,7 | 8 465,7 | 8 465,7 | 8 465,7 | 50 729,1 |
| 5 | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| **(подпрограмма) 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Тарногского муниципального округа»****ПАСПОРТ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА****«Модернизация учреждений культуры»****1. Основные положения** |
| Наименование проекта | Модернизация учреждений культуры |
| Краткое наименование проекта | укрепление материально-технической базы учреждений культуры | срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель проекта | Трофимова Марина Григорьевна | Заведующий отделом культуры, туризма и молодёжной политики администрации округа |
| Администратор проекта | Трофимова Марина Григорьевна | Заведующий отделом культуры, туризма и молодёжной политики администрации округа |
| Связь с государственными программами области | государственная программа «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области» |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации поддержки на территории Тарногского муниципального округа, направленной на достижение целей и показателей  | Соглашение  |

**2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество отремонтированных и оснащенных оборудованием учреждений культуры | Ед. | 2 | 2024 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Приобретение книг общедоступным библиотекам. | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оснащение центра традиционной народной культуры. | Ед. | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |

**3. Результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата проекта | Единица измерения | Тип мероприятия | Базовое значение | Период, год | Связь с показателями проекта/государственной программы области |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача: к концу 2030 года создать возможности для улучшения материально-технической базы учреждений культуры  |
| 1 | Осуществлен капитальный и текущий ремонт и оснащение оборудование учреждений культуры округа | Ед. | оказание (выполнение работ) | 2 | 2024 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | количество отремонтированных учреждений культуры |
| 2 | Приобретены книги общедоступными библиотеками | Ед. | оказание (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оснащен центр традиционной народной культуры | Ед. | оказание (выполнение работ) | 1 | 2024 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача: к 2030 году создать возможности для улучшения материально-технической базы учреждений культуры |
| 1.1 | Осуществлен капитальный и текущий ремонт и оснащение оборудованием учреждений культуры округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | областной бюджет | 8 840,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 840,0 |
| 1.3 | бюджет округа | 243,5 | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,1 |
| 1.2 | Итого по проекту: | 9 083,5 | 1 052,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 136,1 |

**(подпрограмма) 2 «Развитие туризма на территории Тарногского муниципального округа»**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Поддержка проектов, направленных на развитие туризма на территории округа, проведение мероприятий, связанных с повышением качества туристских услуг»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Поддержка проектов, направленных на развитие туризма на территории округа, проведение мероприятий, связанных с повышением качества туристских услуг» |
| Краткое наименование проекта | проведение мероприятий, связанных с повышением качества туристских услуг | срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель проекта | Трофимова Марина Григорьевна | Заведующий отделом культуры, туризма и молодёжной политики администрации округа |
| Администратор проекта | Трофимова Марина Григорьевна | Заведующий отделом культуры, туризма и молодёжной политики администрации округа |
| Связь с государственными программами области | государственная программа "Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области» |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации поддержки на территории Тарногского муниципального округа, направленной на достижение целей и показателей  | - |

**2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Увеличено количества посетителей (туристов и экскурсантов) | посещения |  | 2024 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 |

**3. Результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата проекта | Единица измерения | Тип мероприятия | Базовое значение | Период, год | Связь с показателями проекта/государственной программы области |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача: к концу 2030 года достигнуть, увеличение количества туристических маршрутов и экскурсионных программ |
| 1 | Увеличено количество туристских маршрутов и экскурсионных программ | Ед. | оказание (выполнение услуг и работ) | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача: к концу 2030 года достигнуть, увеличения количества туристических маршрутов и экскурсионных программ |
| 1 | Увеличено количество туристских маршрутов и экскурсионных программ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | бюджет округа | 110,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 760,0 |
|  |
| Итого по проекту: | 110,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 760,0 |

**(подпрограмма) 3 «Молодежная политика»**

**ПАСПОРТ**

 **Муниципального проекта «Организационно-массовая работа с молодежью»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Организационно-массовая работа с молодежью |
| Краткое наименование проекта | Содействие формированию целостной системы (инфраструктуры) поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками, научной, творческой и предпринимательской активностью; информирование молодежи и потенциальных возможностях ее самоопределения, саморазвития и самоорганизации | срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель проекта | Трофимова Марина Григорьевна | Заведующий отделом культуры, туризма и молодёжной политики администрации округа |
| Администратор проекта | Трофимова Марина Григорьевна | Заведующий отделом культуры, туризма и молодёжной политики администрации округа |
| Связь с государственными программами области | государственная программа Вологодской области |

**2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения  | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Выполнение годового плана работы отдела культуры, туризма и молодёжной политики администрации Тарногского муниципального округа | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**3. Результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата проекта | Единица измерения | Тип мероприятия | Базовое значение | Период, год |  |  |  | Связь с показателями проекта/государственной программы области |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача: к концу 2030 года осуществить содействие формированию целостной системы (инфраструктуры) поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками, научной, творческой и предпринимательской активностью; информирование молодежи и потенциальных возможностях ее самоопределения, саморазвития и самоорганизации |
| 1 | Осуществлено содействие формированию целостной системы (инфраструктуры) поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками, научной, творческой и предпринимательской активностью; информирование молодежи и потенциальных возможностях ее самоопределения, саморазвития и самоорганизации |  % | Проведение мероприятий | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Осуществлено содействие формированию целостной системы (инфраструктуры) поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками, научной, творческой и предпринимательской активностью; информирование молодежи и потенциальных возможностях ее самоопределения, саморазвития и самоорганизации |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: к концу 2030 года осуществить содействие формированию целостной системы (инфраструктуры) поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками, научной, творческой и предпринимательской активностью; информирование молодежи и потенциальных возможностях ее самоопределения, саморазвития и самоорганизации |
| 1.1 | Осуществлено содействие формированию целостной системы (инфраструктуры) поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками, научной, творческой и предпринимательской активностью; информирование молодежи и потенциальных возможностях ее самоопределения, саморазвития и самоорганизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | бюджет округа | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 1 380,0 |
|  |
| Итого по проекту: | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 1 380,0 |

**(подпрограмма) «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»**

**ПАСПОРТ**

**«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование процессных мероприятий | Обеспечение условий реализации муниципальной программы |
| «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Тарногского муниципального округа» | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Тарногского муниципального округа» | срок реализации  | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель  | Трофимова Марина Григорьевна | Заведующий отделом культуры, туризма и молодёжной политики администрации округа |
| Администратор  | Трофимова Марина Григорьевна | Заведующий отделом культуры, туризма и молодёжной политики администрации округа |
| Связь с государственными программами области | государственная программа Вологодской области |

**2. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: к концу 2030 года  |
| 1.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | бюджет округа | 15 497,8 | 16 982,1 | 16 982,2 | 16 982,2 | 16 982,2 | 16 982,2 | 100 408,7 |
|  |
| Итого по проекту: | 15 497,8 | 16 982,1 | 16 982,2 | 16 982,2 | 16 982,2 | 16 982,2 | 100 408,7 |

**ПАСПОРТ**

**«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование процессных мероприятий | Обеспечение условий реализации муниципальной программы |
| «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Тарногский музей традиционной народной культуры» | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Тарногский музей традиционной народной культуры» | срок реализации  | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель  | Трофимова Марина Григорьевна | Заведующий отделом культуры, туризма и молодёжной политики администрации округа |
| Администратор  | Трофимова Марина Григорьевна | Заведующий отделом культуры, туризма и молодёжной политики администрации округа |
| Связь с государственными программами области | государственная программа Вологодской области |

**2. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: к концу 2030 года  |
| 1.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | бюджет округа | 5 459,6 | 5 852,4 | 5 852,4 | 5 852,4 | 5 852,4 | 5 852,4 | 34 721,6 |
|  |
| Итого по проекту: | 5 459,6 | 5 852,4 | 5 852,4 | 5 852,4 | 5 852,4 | 5 852,4 | 34 721,6 |

**ПАСПОРТ**

**«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование процессных мероприятий | Обеспечение условий реализации муниципальной программы |
| «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Тарногский центр традиционной народной культуры» | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Тарногский центр традиционной народной культуры» | срок реализации  | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель  | Трофимова Марина Григорьевна | Заведующий отделом культуры, туризма и молодёжной политики администрации округа |
| Администратор  | Трофимова Марина Григорьевна | Заведующий отделом культуры, туризма и молодёжной политики администрации округа |
| Связь с государственными программами области | государственная программа Вологодской области |

**2. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: к концу 2030 года  |
| 1.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | бюджет округа | 3 482,6 | 3 782,5 | 3 782,5 | 3 782,5 | 3 782,5 | 3 782,5 | 22 395,1 |
|  |
| Итого по проекту: | 3 482,6 | 3 782,5 | 3 782,5 | 3 782,5 | 3 782,5 | 3 782,5 | 22 395,1 |

**ПАСПОРТ**

**«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование процессных мероприятий | Обеспечение условий реализации муниципальной программы |
| Обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Тарногский центр культурного развития» | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Тарногский центр культурного развития» | срок реализации  | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель  | Трофимова Марина Григорьевна | Заведующий отделом культуры, туризма и молодёжной политики администрации округа |
| Администратор  | Трофимова Марина Григорьевна | Заведующий отделом культуры, туризма и молодёжной политики администрации округа |
| Связь с государственными программами области | государственная программа Вологодской области |

**2. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: к концу 2030 года |
| 1.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 |  бюджет округа | 39 224,7 | 41 933,4 | 41 933,4 | 41 933,4 | 41 933,4 | 41 933,4 | 248 891,7 |
|  |
| Итого по проекту: | 39 224,7 | 41 933,4 | 41 933,4 | 41 933,4 | 41 933,4 | 41 933,4 | 248 891,7 |

**ПАСПОРТ**

**«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование процессных мероприятий | Обеспечение условий реализации муниципальной программы |
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Тарногская детская школа искусств» | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Тарногская детская школа искусств» | срок реализации  | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель  | Трофимова Марина Григорьевна | Заведующий отделом культуры, туризма и молодёжной политики администрации округа |
| Администратор  | Трофимова Марина Григорьевна | Заведующий отделом культуры, туризма и молодёжной политики администрации округа |
| Связь с государственными программами области | государственная программа Вологодской области |

**2. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: к концу 2030 года  |
| 1.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | бюджет округа | 15 886,9 | 16 798,1 | 17 198,1 | 17 198,1 | 17 198,1 | 17 198,1 | 101 477,4 |
|  |
| Итого по проекту: | 15 886,9 | 16 798,1 | 17 198,1 | 17 198,1 | 17 198,1 | 17 198,1 | 101 477,4 |

**ПАСПОРТ**

**«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование процессных мероприятий | Обеспечение условий реализации муниципальной программы |
| Обеспечение условий реализации муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | срок реализации  | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель  | Трофимова Марина Григорьевна | Заведующий отделом культуры, туризма и молодёжной политики администрации округа |
| Администратор  | Трофимова Марина Григорьевна | Заведующий отделом культуры, туризма и молодёжной политики администрации округа |
| Связь с государственными программами области | государственная программа Вологодской области |

**2. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: к концу 2030 года  |
| 1.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | бюджет округа | 8 400,6 | 8 465,7 | 8 465,7 | 8 465,7 | 8 465,7 | 8 465,7 | 50 729,1 |
|  |
| Итого по проекту: | 8 400,6 | 8 465,7 | 8 465,7 | 8 465,7 | 8 465,7 | 8 465,7 | 50 729,1 |