АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| с. Тарногский Городок От | 18.05.2023 г. | № | 199-р |
| --- | --- | --- | --- |

Вологодская область

О разработке мероприятий по

утверждению проекта планировки

и проекта межевания территории

Руководствуясь  частью 1 статьи  45  Градостроительного  кодекса  Российской    Федерации, на основании заявления комитета по управлению имуществом администрации Тарногского муниципального округа  от   17.05.2023 г. № 699 о разработке документации: «Проект  планировки и проект межевания территории части улицы Северная с. Тарногский Городок Тарногского муниципального округа Вологодской области для размещения линейных объектов (автомобильная дорога, газопровод низкого давления, водопроводные и канализационные сети) в границах которого расположены земельные участки, и которые необходимо обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой»,

1. Принять решение о разработке документации: «Проект  планировки и проект межевания территории части улицы Северная с. Тарногский Городок Тарногского муниципального округа Вологодской области для размещения линейных объектов (автомобильная дорога, газопровод низкого давления, водопроводные и канализационные сети) в границах которого расположены земельные участки, и которые необходимо обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой» (далее – Проект).

2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании разрабатываемого Проекта, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, направляются в отдел архитектуры администрации округа по адресу: Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 30, кабинет № 17.

3. Рекомендовать заявителю – комитету по управлению имуществом администрации Тарногского муниципального округа, предоставить документацию Проекта в отдел архитектуры администрации округа  в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Поручить осуществление проверки представленной документации Проекта отделу архитектуры администрации округа.

5. Утвердить план мероприятий о разработке и утверждении Проекта (прилагается).

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Кокшенга» и размещению на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней после принятия.

Первый заместитель главы округа                                                 Н.А. Шамонин

|  | УТВЕРЖДЁН распоряжением администрации округа от 18.05.2023г. № 199-р |
| --- | --- |

ПЛАН
мероприятий о разработке документации: «Проект  планировки и проект межевания территории части улицы Северная с. Тарногский Городок Тарногского муниципального округа Вологодской области для размещения линейных объектов (автомобильная дорога, газопровод низкого давления, водопроводные и канализационные сети) в границах которого расположены земельные участки, и которые необходимо обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой» (далее – Проект).

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка распоряжения о разработке мероприятий по утверждению Проекта на основании ст. 45, ч.1 Градостроительного кодекса | Не позднее 18.05.2023г. | Вячеславова Т.А. |
| 2 | Публикация распоряжения о разработке мероприятий по утверждению Проекта в газете «Кокшеньга» и размещение его на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основании ст. 46, п. 2 Градостроительного кодекса | В течение 3-х дней после принятия распоряжения | Отдел архитектуры администрации Тарногского муниципального округа |
| 3 | Процедура закупки (согласно 44-ФЗ от 05.04.2003 г.) на разработку Проекта с учетом подготовительных работ | Ориентировочно один месяц | Комитет по управлению имуществом администрации округа |
| 4 | Подготовка документации Проекта | Три месяца | Подрядчик |
| 5 | Проверка предоставленной документации по Проекту на соответствие требованиям, указанным в ч. 10, ст. 45 на основании ст. 45, ч. 12.1 Градостроительного кодекса | Одна неделя с даты предоставления проекта | Отдел архитектуры администрации Тарногского муниципального округа |
| 6 | Организация приёма предложений от физических или юридических лиц о содержании документации Проекта | С момента опубликования | Отдел архитектуры администрации Тарногского муниципального округа |
| 7 | Подготовка проекта распоряжения администрации округа о проведении публичных слушаний по Проекту | С момента предоставления проекта подрядчиком с учетом замечаний отдела архитектуры | Отдел архитектуры администрации Тарногского муниципального округа |
| 8 | Подготовка материалов Проекта для публикации в газете «Кокшеньга» и размещение его на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение трех дней после получения материалов | Отдел архитектуры администрации Тарногского муниципального округа |
| 9 | Публикация материалов Проекта с извещением о назначении публичных слушаний в газете «Кокшеньга» и размещение Проекта на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение трех дней | Отдел архитектуры администрации Тарногского муниципального округа |
| 10 | Подготовка демонстрационных материалов по Проекту для проведения экспозиций. Организация экспозиции демонстрационных материалов Проекта | С момента публикации даты о проведении публичных слушаний | Отдел архитектуры администрации Тарногского муниципального округа |
| 11 | Организация публичных слушаний по Проекту на основании ст. 46, п. 11 Градостроительного кодекса | Не менее 14 дней и не более 30 дней | Отдел архитектуры администрации Тарногского муниципального округа |
| 12 | Подготовка: - протокола публичных слушаний по Проекту; - заключения публичных слушаний. | В день проведения слушаний В течение 2 дней с момента окончания слушаний | Отдел архитектуры администрации Тарногского муниципального округа |
| 13 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в газете «Кокшеньга» и размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основании п.4.31 Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в Тарногском муниципальном округе Вологодской области, утвержденного решением Представительного Собрания округа от 19.09.2022 г. № 16 (в ред. От 28.04.2023г. № 141) | В течение 15 дней с момента окончания слушаний | Отдел архитектуры администрации Тарногского муниципального округа |
| 14 | Направление Главе Тарногского муниципального округа документации Проекта, протокола публичных слушаний по Проекту, заключения о результатах публичных слушаний и проекта распоряжения об утверждении данной документации или об отклонении такой документации | В течение 3-х дней с момента окончания слушаний | Отдел архитектуры администрации Тарногского муниципального округа |
| 15 | Принятие решения об утверждении документации Проекта или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний |  | Глава округа |
| 16 | Публикация утвержденной документации Проекта в газете «Кокшеньга» и на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основании ст. 46, п. 14 Градостроительного кодекса | В течение семи дней после утверждения | Отдел архитектуры администрации Тарногского муниципального округа |