АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| с. Тарногский Городок От | 28.12.2018 г. | № | 573 |
| --- | --- | --- | --- |

Вологодская область

| Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Тарногского сельского поселения Тарногского района Вологодской области на 2019 - 2030 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Генеральным планом Тарногского сельского поселения, утвержденным решением Представительного Собрания Тарногского муниципального района от 24.04.2017г. №221 (в ред. 11.12.2017г. №263), администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры Тарногского сельского поселения Тарногского района Вологодской области на 2019 – 2030 годы (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Кокшеньга» и размещению на официальном сайте администрации района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                             С.М. Гусев

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ТАРНОГСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2019-2030 ГОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение 1. Паспорт программы 2.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 2.1 Социально-экономическое развитие 2.2. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения 2.3 Развитие экономической базы 2.4 Прогноз изменения экономической базы. 3. Развитие объектов социальной инфраструктуры. 4. Развитие учреждений обслуживания районного и вышестоящего уровней. 5. Перечень мероприятий программы - В сфере здравоохранения - В сфере образования - В сфере культуры - В сфере спорта: 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) 7. Целевые индикаторы программы 8. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу 9. Предложения по совершенствованию нормативно правового и информационного обеспечения |  |
| --- | --- |

Введение

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны.

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и экономического развития общества - достижению социальной однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести:

создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах;

эффективное использование трудовых ресурсов;

улучшение и сохранение физического здоровья населения;

рациональное использование свободного времени гражданами.

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей.

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и	долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения.

Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией	социально-экономического	развития муниципального образования, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами	и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Программа является прогнозно-плановым документом, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, и  формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Тарногского сельского поселения на 2019-2030 годы. |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав Тарногского сельского поселения; Генеральный план Тарногского сельского поселения Тарногского района Вологодской области, утвержденный решением Представительного Собрания Тарногского муниципального района от 24.04.2017г., № 221 (в ред.11.12.2017 г. № 263). |
| Наименование заказчика и разработчика программы, их местонахождение | АдминистрацияТарногского муниципального района, 161560, Вологодская область, Тарногский район, с.Тарногский городок, ул. Советская, д.30. |
| Цели программы | Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения; Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; Обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта; Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения. |
| Задачи программы | Анализ социально-экономического развития поселения, наличия и уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры; Прогноз потребностей населения поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2030 года; Формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития поселения и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения, планом и программой комплексного социально - экономического развития Тарногского сельского поселения; Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения; Оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования; Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры поселения; Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма. 2. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности. 3. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения. 4. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих). 5. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Создание правовых, организационных условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; Реконструкция объектов социальной инфраструктуры; Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения; Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих); Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019 – 2030 годы программа реализуется в один этап: до 2030г. |
| Объем и источники финансирования программы | Объемы финансирования Программы за счет средств областного и районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения; Территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения; Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта; Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |

2. Характеристика существующего

состояния социальной инфраструктуры

## 2.1 Социально-экономическое развитие

Тарногское сельское поселение находится в центральной части Тарногского муниципального района, на юго-востоке граничит с Маркушевским поселением, на северо-западе – с Илезским поселением, на западе  - с Заборским и Спасским поселениями, на юго-западе – с Тотемским муниципальным районом, на севере – с Архангельской областью. Центром муниципального образования является центр Тарногского муниципального района – с. Тарногский Городок.

В состав поселения входят 90 населенных пунктов, в том числе нежилых - 9 деревень. Площадь сельского поселения составляет 141022 га.  На начало 2010 г. численность населения сельского поселения составила 8913 чел., в том числе в с. Тарногский Городок – 5844, д. Слуда – 321, д. Игумновская - 257.

Экономика поселения имеет производственно-аграрную специализацию: население занято и на предприятиях обрабатывающей промышленности, и в сельском хозяйстве.

Внешние связи поселения осуществляются посредством  автомобильной дороги регионального значения Нюксеница – Тарногский Городок – Костылево.

Население

Существующее положение

Таблица 1.

Динамика численности населения за период с 2014 по 2018 гг. по Тарногскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.07. (чел.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|  | село Тарногский Городок | 5873 | 5911 | 5865 | 6059 | 6052 |
|  | деревня Слуда | 354 | 355 | 356 | 359 | 343 |
|  | деревня Афанасьевская | 104 | 100 | 99 | 106 | 95 |
|  | деревня Веригино | 89 | 81 | 82 | 89 | 87 |
|  | деревня Демидовская | 54 | 61 | 59 | 53 | 53 |
|  | деревня Игумновская | 273 | 235 | 230 | 247 | 235 |
|  | деревня Исаковская | 66 | 65 | 67 | 68 | 77 |
|  | деревня Климово | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | деревня Конец | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
|  | деревня Кремлево | 70 | 66 | 71 | 78 | 85 |
|  | деревня Курковская | 22 | 22 | 22 | 14 | 12 |
|  | деревня Лукинская | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 |
|  | деревня Маклинская | 65 | 75 | 70 | 76 | 76 |
|  | поселок Малаховский Бор | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 |
|  | деревня Матвеевская | 25 | 23 | 23 | 22 | 23 |
|  | деревня Михеевская | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 |
|  | деревня Николаевская | 229 | 231 | 244 | 254 | 274 |
|  | деревня Новгородовская | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 |
|  | деревня Павловская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Першинская | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
|  | деревня Подволочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Подгорная | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
|  | деревня Погоняевская | 84 | 86 | 92 | 96 | 95 |
|  | деревня Проневская | 68 | 69 | 68 | 65 | 65 |
|  | деревня Рылковская | 44 | 54 | 50 | 48 | 45 |
|  | деревня Тимошинская | 95 | 131 | 131 | 133 | 152 |
|  | деревня Федотовская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Феофилатовская | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 |
|  | деревня Хом | 127 | 120 | 126 | 126 | 125 |
|  | деревня Шкулевская | 49 | 50 | 50 | 51 | 50 |
|  | деревня Алферовская | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
|  | село Верхнекокшеньгский Погост | 58 | 60 | 62 | 58 | 51 |
|  | деревня Александровская | 19 | 20 | 24 | 23 | 21 |
|  | деревня Борисовская | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | деревня Володинская | 28 | 33 | 37 | 37 | 33 |
|  | деревня Дурневская | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | деревня Ефимовская | 49 | 58 | 61 | 48 | 48 |
|  | деревня Коврижинская | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | деревня Кузьминская | 24 | 32 | 32 | 31 | 31 |
|  | деревня Митрошинская | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | деревня Павломатвеевская | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
|  | деревня Силивановская | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
|  | деревня Слободинская | 35 | 34 | 37 | 29 | 29 |
|  | деревня Степановская | 13 | 17 | 18 | 15 | 14 |
|  | деревня Тюрдинская | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 |
|  | деревня Шалимовская | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 |
|  | деревня Евсеевская | 39 | 33 | 33 | 36 | 37 |
|  | деревня Аббакумовская | 84 | 82 | 87 | 85 | 87 |
|  | деревня Андреевская | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 |
|  | деревня Афанасьевская | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |
|  | деревня Баклановская | 18 | 19 | 19 | 16 | 16 |
|  | деревня Киривановская | 31 | 30 | 27 | 31 | 29 |
|  | деревня Корчажинская | 44 | 40 | 41 | 38 | 43 |
|  | деревня Манюковская | 22 | 21 | 19 | 23 | 22 |
|  | деревня Михайловская | 24 | 23 | 20 | 22 | 20 |
|  | деревня Нефедовская | 16 | 20 | 24 | 19 | 19 |
|  | деревня Никоновская | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 |
|  | деревня Огудалово | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | деревня Окатовская | 11 | 15 | 15 | 11 | 11 |
|  | деревня Степановская | 114 | 103 | 110 | 125 | 123 |
|  | деревня Шалимовская | 15 | 17 | 20 | 24 | 24 |
|  | село Шебеньгский Погост | 130 | 124 | 113 | 106 | 109 |
|  | деревня Афоновская | 142 | 140 | 129 | 115 | 120 |
|  | деревня Беляевская | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | деревня Березник | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 |
|  | деревня Бовытинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Горка | 21 | 19 | 17 | 21 | 23 |
|  | деревня Дор | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | деревня Жуковская | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | деревня Кожеквниковская | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 |
|  | деревня Конец | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  | деревня Кокориха | 28 | 30 | 30 | 34 | 32 |
|  | деревня Кузнецовская | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | деревня Кузьминская | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
|  | деревня Лычная | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | деревня Мальчевская | 40 | 42 | 38 | 37 | 34 |
|  | деревня Митинская | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|  | деревня Пестеревская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Подволочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | деревня Подгорная | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
|  | деревня Попчевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Прокопьевская | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
|  | деревня Пятовская | 16 | 22 | 21 | 24 | 17 |
|  | деревня Старый Двор | 49 | 47 | 48 | 50 | 48 |
|  | деревня Тиуновская | 38 | 37 | 34 | 45 | 39 |
|  | деревня Филистеевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Чисть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Шершуковская | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | деревня Югра | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 |
| 90. | деревня Ярыгино | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
|  | Итого: | 9087 | 9144 | 9108 | 9310 | 9278 |

Основным фактором, определяющим численность населения, является естественный прирост-убыль населения, складывающийся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграционный приток-отток).

Расселение сельского населения характеризуется сформировавшейся сетью кустовых подсистем расселения, состоящих из нескольких населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости друг от друга. Наличие довольно мелких по численности населения населенных пунктов, расположенных преимущественно вдоль рек и не имеющих хороших транспортных связей между собой осложняет возможность создания благоприятных условий организации мест приложения труда и развитие сети культурно-бытового обслуживания населения, однако привлекательна с точки зрения развития рекреации и сезонного проживания населения.

Система расселения муниципального образования характеризуется мелкоселенным сельским расселением. Кроме административного центра поселения, только в 2 из 90 населенных пунктах численность населения немного более 200 человек – это д. Слуда и д. Игумновская. Еще в пяти населенных пунктах численность населения составляет 100-200 человек: д. Афоновская и д. Афанасьевская Шевденицкого сельсовета, с. Шебеньгский Погост, д. Степановская Озерецкого сельского совета. В 27 населенных пунктах проживает не более 10 человек. Как и в районе в целом, в поселении отмечается процесс миграции сельского населения преимущественно в городскую местность, обусловленный отсутствием достойно оплачиваемой работы и условий для поддержания необходимого уровня жизни.

2.2. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой

для функционирования и развития

социальной инфраструктуры поселения

В соответствии с Требованиями № 1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Тарногского сельского поселения разрабатывалась на основе:

- генерального плана Тарногского сельского поселения.

- проектов планировки, проектов межевания территории Тарногского сельского поселения.

- схемы территориального планирования Тарногского муниципального района.

- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании  в  Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный  Закон  172  ФЗ).

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

- стратегия социально-экономического развития муниципального образования;

- план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период;

- бюджетный  прогноз  муниципального  образования  на  долгосрочный период;

- муниципальная программа.

При этом для сельских	поселений подготовка программ	 комплексного социально-экономического развития является приоритетным инструментом обеспечения устойчивого развития.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры Тарногского сельского поселения. Однако при этом в соответствии с действующей нормативно-правовой базой не разработана и отсутствует Программа социально-экономического развития Тарногского сельского поселения, содержащая комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития поселения.

2.3. Развитие экономической базы

Существующее положение

В целом, развитие экономического потенциала Тарногского сельского поселения ориентировано на развитие сельского хозяйства и деревообработки, в с. Тарногский Городок сформировалась промышленная зона. Также на территории поселения ведется добыча общераспространенных полезных ископаемых для обеспечения местных нужд.

На территории поселения расположено 8 крупных сельскохозяйственных предприятий: ОАО «Тарногский маслозавод, (СПК (колхоз) им. Ленина, ООО СХК «Устюгмолоко», СПК (колхоз) «Долговицы», ООО «Озерки», колхоз «Новый», ООО «Верхнекокшеньга», ООО «Гелиос»), промышленные зоны в с. Тарногский Городок и малые предприятия.

2.4. Прогноз изменения экономической базы

Рекреационная деятельность

Существующее положение

Несмотря на богатое историческое прошлое, наличие интересных объектов культурного и природного наследия, аттрактивность территории Тарногского сельского поселения, благоприятные природно-рекреационные условия, в настоящее время туристско-рекреационная инфраструктура на территории муниципального образования практически не развита.

Тарногское сельское поселение находится в составе туристской дестинации, где реализуется проект «Медовая Тарнога». Близость к районному центру, сравнительно хорошая транспортная доступность, благоприятные условия окружающей среды способствуют развитию сферы туризма. В районном центре имеется центр традиционной  народной культуры, проводится областной праздник мёда «Тарнога - столица мёда Вологодского края», фольклорные праздники, представляет интерес традиционная народная культура русского Севера. Окрестности Тарноги связаны с именами М.Б. Едемского,  А.А. Угрюмова,  В.Е. Величутина.

На территории сельского поселения имеются объекты культурного наследия (древние святилища, городища, деревянное зодчество, священные рощи, культовые деревья), а также природные достопримечательности, представляющие собой ресурс для развития туристской деятельности. Перспективный профиль туристско-рекреационной деятельности на территории поселения – культурно-познавательный, экологический и событийный туризм.

Таблица 2.

Характеристика объектов показа Тарногского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Музеи |  |  |
| 1. | Краеведческий музей | в с. Тарногский Городок | Действующий |
| 2. | Музей Угрюмовых | в с. Тарногский Городок, ул. Советская, 20 | Действующий |
| 3. | Тарногский музей традиционной народной культуры, Центр традиционной народной культуры | в с. Тарногский Городок, ул.Советская, 14; ул.Кирова, 8 | Действующий |
| 4. | Музей пчелы и меда | в с. Тарногский Городок, микрорайон «Медовый Городок» | проектируемый объект |
|  | Сооружения, обладающие признаками объектов культурного наследия |  |  |
| 5. | Тиуновское святилище | В 4 км от д. Тиуновская | Экскурсионный объект. Археологический и этнографический памятник 14-16 вв., расположен в лесу. Возможно включение объекта в единый туристский маршрут по Тарногскому и Нюксенскому районам. Требуется ремонт грунтовой дороги (3 км). Установлена зона охраны в радиусе 100 м для обеспечения сохранности возможных сопутствующих находок. |
| 6. | Тиуновская священная роща – куст «Тиуновский куст» | в д. Тиуновская | Экскурсионный объект. Этнографический объект с грунтовым могильником 14-15 веков. Возможно включение объекта в единый туристский маршрут по Тарногскому и Нюксенскому районам. |
| 7. | Тарногское городище (остатки крепостного рва и вала) | с. Тарногский Городок, ул. Ивановского | Экскурсионный объект. Археологический памятник 12-17 веков. Планируется оформление исторического места и установка поклонного креста. |
| 8. | Культовое дерево – сосна «Красава» | д. Веригино, в 9 км на трассе от с. Тарногский Городок, виден с дороги. | Экскурсионный объект, 70 человек в день. Требуется благоустройство территории вокруг сосны. |
| 9. | Памятник воинам-тарножанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | Озёрки, Шебеньга | Два памятника, объект историко-познавательных экскурсий. |
| 10. | Дом купцов Горынцевых | с. Тарногский Городок, ул. Советская, д.21 | Экскурсионный объект, построен в 1903 году депутатом уездного земства Г.Т. Горынцевым. Объект историко-познавательных экскурсий. |
| 11. | Здание Шевденицкого волостного правления | с. Тарногский Городок, ул. Советская, д.16 | Экскурсионный объект. Административное здание перевезено из д. Игумновская в 1897 году в связи с переводом правления Шевденицкой волости в с. Тарногский Городок. Объект историко-познавательных экскурсий. Примечание: здание готовится к сносу. |
| 12. | Храм Николая Мир Ликийских Чудотворца | с. Тарногский Городок, ул. Ивановского | Действующий храм, центр прихода. Принадлежит Вологодской и Великоустюгской епархии. Освящение храма состоялось 1 декабря 2009 года. |
|  | Природные объекты показа |  |  |
| 13. | «Афоновский куст» | в д. Жуковская | Достопримечательность |
| 14. | «Березовая роща» | к востоку от д.Лычная | Пункт туристского маршрута |
| 15. | «Смолье» | к северо-западу от д. Дор | Пункт туристского маршрута |
|  | Места массового отдыха населения |  |  |
| 16. | Баклановское (Монастырское) озеро | Бывш. д. Баклановская | Памятник природы, дорога труднопроходимая – необходимо строительство дороги. Сохранилось одно строение ранее существовавшей там базы отдыха. Объект экологических экскурсий, рыбалки, отдыха и экстремального туризма по охотничьим тропам. |
| 17. | Климогорское озеро | В 2 км от д. Веригино | Памятник природы. Пляж частично оборудован. Объект экологических экскурсий и место отдыха. Требуется расширение пляжа и дополнительное благоустройство |
| 18. | Озерный рай (озера круглое, Заднее, Среднее) | д. Степановская | Памятник природы. Объект экологических экскурсий, отдыха и рыбалки. Требуется благоустройство мест отдыха. |

Ежегодно возрастает поток туристов, проезжающих через Тарногский район в город Великий Устюг с. Тарногский Городок находится в 34 км. от трассы Вологда - Великий Устюг, и в этой связи также может быть включен в туристский маршрут «Великий Устюг - вотчина Деда Мороза» в качестве транзитного маршрутно-опорного центра.

Обоснование проектных предложений

В настоящее время требуется благоустройство и развитие следующих зон отдыха местного населения, которое учитывается генеральным планом в качестве мероприятий на первую очередь.

- Для развития туризма на территории с. Тарногский Городок в данном проекте предусмотрено:

- формирование площадок для размещения объектов питания;

- строительство и ремонт дорог;

- развитие инфраструктуры торговли и услуг;

- создание условий для проживания туристов;

- формирование площадок для размещения гостиниц;

- развитие музейных экспозиций.

- Благоустройство территории с. Тарногский Городок в соответствии с генеральным планом села (ОАО «Головное ХППАП Бюро», г. Вологда, 2009 г.), создание зоны отдыха населения на берегу р. Кокшеньга.

- Создание лесопарковой зоны, благоустройство участков зеленой зоны с. Тарногский Городок с установкой малых архитектурных форм, мест сбора бытовых отходов. В лесопарковую зону включаются Малаховский Бор, ряд участков по берегам р. Тарнога и р. Кокшеньга, которые являются местами традиционного отдыха местного населения.

- Формирование зоны отдыха на левом берегу р. Кокшеньга в планировочном микрорайоне «Медовый Городок» с последующим созданием гостевой инфраструктуры. Для развития туризма на территории с. Тарногский Городок проектом планировки «Медовый Городок» предусмотрено:

- строительство музея пчелы и меда с сувенирной лавкой ;

- строительство кафе на 15 посадочных мест;

- строительство 4 торговых лавок;

- строительство 8 гостевых домов (база отдыха на 40-50 мест);

- строительство бани-сауны;

- строительство пирса;

- строительство автостоянки;

- строительство спортивной площадки;

- строительство детской площадки.

- Организация благоустроенной зоны пляжного отдыха населения на территории, прилегающей к Климогорскому озеру.

- Организация благоустроенной зоны пляжного отдыха населения в дд. Степановская, Евсеевская.

Благоустройство зон рекреации водных объектов осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Формирование рекреационных зон и туристско-рекреационных комплексов должно в первую очередь иметь положительный экономический эффект для Тарногского сельского поселения. Туристская деятельность должна стать частью  экономической деятельности поселения, что позволит создать новые рабочие места для жителей и привлечь дополнительные доходы в бюджет поселения. Развитие туризма может стать одной из профилирующей отрасли экономики, суммарный поток туристов может быть увеличен при создании соответствующих условий для развития отрасли.

На период расчетного срока предполагаются следующие мероприятия:

- Организация благоустроенных площадок отдыха на автодороге В-Устюг – Тарнога – Костылево;

- Строительство базы на берегу Баклановского (Монастырского) озера на участке 5 га на 50-80 мест, строительство новой дороги к базе отдыха (18 км) от с. Верхнекокшеньгский Погост;

- Полное развертывание музейно-гостевого комплекса «Медовый Городок» на 270 посещений в день.

3. Развитие объектов социальной инфраструктуры

Развитие сети учреждений и предприятий обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов социальной инфраструктуры, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами. Для Вологодской области в 2010г. утверждены Региональные нормативы градостроительного проектирования Вологодской области.

К учреждениям социального обслуживания населения местного значения поселения относятся учреждения культурно - досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям социального обслуживания районного и вышестоящего уровней относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

Перечень и емкость учреждений обслуживания, размещаемых на территории сельского поселения, определяется в зависимости от объема реального спроса на их услуги и экономической эффективности функционирования. Кроме мероприятий по размещению учреждений социальной инфраструктуры местного значения поселения генеральным планом предусматривается резервирование территории для размещения объектов обслуживания населения районного и вышестоящего уровней, предусмотренных в проекте Схемы территориального планирования Тарногского муниципального района и действующими целевыми прогрммами.

Существующее положение

Село Тарногский Городок выполняет функции общерайонного центра социального и культурно-бытового обслуживания всего населения муниципального района, здесь располагаются объекты обслуживания населения периодического и эпизодического характера.

В соответствии с принятыми региональными нормативами Перечень объектов повседневного обслуживания территорий малоэтажной жилой застройки должен включать следующие объекты: дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные киоски, объекты торгово-бытового назначения, отделение связи, отделение банка, пункт охраны общественного порядка, центр административного самоуправления, а также площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры). В настоящее время подцентры социального обслуживания с полным перечнем объектов обслуживания, кроме административного центра поселения, сложились в следующих населенных пунктах: д. Афанасьевская, д. Слуда, д. Игумновская, д. Афоновская, д.Евсеевская, с. Верхнекокшеньгский Погост. В с. Шебеньгский Погост расположены: магазин смешанных товаров, ФАП и БОУ «Шебеньгская ООШ». В д. Старый Двор расположен ФАП и магазин, в д. Веригино, д. Кремлево –  магазины.

Перечень учреждений и объектов обслуживания, расположенных на территории поселения, представлен в табл. 3.

Таблица 3.

Перечень учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование учреждения | Адрес |
| --- | --- |
| Учреждения образования |  |
| БДОУ «Тарногский детский сад комбинированного вида №2 «Солнышко» | с. Тарногский Городок, ул. Советская, 13а |
| БДОУ |  |
| БДОУ «Тарногский детский сад общеразвивающего вида № 1 «Теремок» | 161560, Вологодская область, Тарногский район, с.Тарногский Городок, ул. Кирова д.12 |
| БДОУ «Тарногский детский сад № 3 «Улыбка» | 161560, Вологодская область, Тарногский район, с.Тарногский Городок, Песчаный пер., д.1 |
| БДОУ «Слудновский детский сад» | 161560, Вологодская область, Тарногский район, д.Слуда, ул. Набережная, д.2 |
| Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Тарногского муниципального района Вологодской области «Озерецкий детский сад» | 161564, Вологодская область, Тарногский район, д.Евсеевская д.34 |
| Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Тарногского муниципального района Вологодской области «Афоновский детский сад» | 161581, Вологодская область, Тарногский район, д.Афоновская, д.6 |
| БОУ Тарногского муниципального района Вологодской области «Тарногская средняя школа» | 161560, Вологодская область, Тарногский район, с.Тарногский Городок, ул. Одинцова д.45 |
| Бюджетное общеобразовательное учреждение Тарногского муниципального района Вологодской области «Шебеньгская основная школа» | 161581, Вологодская область, Тарногский район, с. Шебеньгский Погост, ул.Школьная,д.2 |
| Бюджетное общеобразовательное учреждение Тарногского муниципального района Вологодской области «Озерецкая основная школа» | 161564, Вологодская область, Тарногский район, д. Евсеевская, д.31 |
| Бюджетное общеобразовательное учреждение Тарногского муниципального района Вологодской области «Слудновская начальная школа» | 161560, Вологодская область, Тарногский район, д. Слуда, ул. Набережная, д.11 |
| Бюджетное общеобразовательное учреждение Тарногского муниципального района Вологодской области «Илезская основная школа» | 161567, Вологодская область, Тарногский район, с. В-Кокшеньгский Погост, д.3 |
| Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Тарногского муниципального района Вологодской области «Тарногский районный Дом детского творчества» | 161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Кирова, д.6 |
| Учреждения культуры |  |
| БУК «Тарногский центр культурного развития» | с. Тарногский Городок, ул. Советская, 41 (здание 1967 года) |
| БУК Шевденицкий культурно-спортивный комплекс | Тарногский район, д. Слуда, ул. Центральная, д.1. |
| Долговицкий сельский клуб | Тарногский район, дер. Афанасьевская, д.25 |
| Игумновский Дом культуры | Тарногский район, дер.Игумновская, ул.Центральная, д.52 |
| БУК «Озерецкий Дом культуры» | Тарногский район, д.Евсеевская, д.20 |
| БУК «Кокшеньгский Дом культуры» | Тарногский район, с. Верхнекокшеньгский Погост, д.1 |
| БУК «Шебеньгский Дом культуры» | Тарногский Городок, с Шебеньгский Погост, ул. Центральная, д.5 |
| Бук «Тарногский центр традиционной народной культуры | с. Тарногский Городок, ул.Кирова, д.8 |
| БУК «Тарногский музей традиционной народной культуры» | с.Тарногский Городок, ул.Советская, д.20 |
| МБУДО «Тарногский Детская школа искусств» | с.Тарногский Городок, ул.Советская,д.23 |
| БУК «Тарногская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |  |
| БУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Тарногского муниципального района» | с. Тарногский Городок, ул. Кирова, д.19 |
| Долговицкий филиал | Тарногский район, д. Афанасьевская |
| Озерецкий филиал | Тарногский район, д. Евсеевская |
| Кокшеньгский филиал | Тарногский район, с. Верхнекокшеньгский Погост, д.1 |
| Шевденицкий филиал | Тарногский район, д. Слуда, д.1 |
| Учреждения здравоохранения |  |
| БУЗ Вологодской области «Тарногская центральная районная больница» | с. Тарногский Городок, ул. Пограничная, 2а здание 1983 г. |
| Участковая больница | с. Верхнекокшеньгский Погост |
| ФАП | д. Слуда здание 1981 г. |
| ФАП | д. Афанасьевская здание 1983 г. |
| ФАП | с. Шебеньгский Погост |
| ФАП | д. Старый Двор |
| ФАП | д. Афоновская (в здании детского сада) |
| ФАП | д. Евсеевская |
| Спортивные сооружения |  |
| Бюджетное учреждение физкультуры и спорта «Атлант» | с. Тарногский Городок, ул.Советская, 18 |
| Спортивный зал | с. Тарногский Городок |
| Стадион | с. Тарногский Городок |
| Спортивный зал при школе | с. Шебеньгский Погост |
| Спортивный зал при школе | д. Евсеевская |
| Каток | с. Тарногский Городок |

Основная часть объектов социальной сферы Тарногского района расположена на территории поселения. Это Тарногская средняя школа, 2 основных

- 1 начальная школы, 9 детских садов, Детская школа искусств, Дом детского творчества, районный Дом культуры, 6 сельских ДК, 4 филиала библиотек, Тарногская ЦРБ, Кокшеньгская участковая больница, 7 ФАПов, 5 отделений связи, более 100 магазинов. Кроме этого, в райцентре находится Комплексный центр социального обслуживания населения, центральная библиотека, районный музей, Центр традиционной народной культуры, редакция газеты «Кокшеньга», отделение полиции, прокуратура, районный и мировой суды, отдел судебных приставов, территориальный сектор ЗАГС, налоговая инспекция, клиентская служба (на правах отдела) Пенсионного фонда, 3 аптеки, филиалы 3-х банков, представительства 3-х страховых кампаний, ПЧ 25, предприятия коммунальной сферы, 9 торговых центров, предприятия общепита и др.

Вся территория поселения на необходимом уровне охвачена услугами учреждений культуры, дошкольного и школьного образования, социальной защиты населения, здравоохранения, почтовой связи, библиотечным обслуживанием. На протяжении последних лет, благодаря усилиям администрации района и поселения, не допущено закрытие учреждений и предприятий, составляющих социально значимую инфраструктуру для обеспечения жизнедеятельности проживающего населения.

4. Развитие учреждений обслуживания районного

и вышестоящего уровней

Развитие учреждений районного и регионального уровней осуществляется в соответствии со Схемой территориального планирования Тарногского муниципального района, а также с действующими отраслевыми программами и инвестиционными проектами.

Образование. Организация предоставления общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и дошкольного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время федеральным законом № 131-ФЗ отнесена к полномочиям муниципального района. В генеральном плане сельского поселения развитие муниципальных учреждений образования предусматривается в соответствии с имеющимися в муниципальном районе программами и планами. Предполагаемая потребность во вместимости учреждений образования определяется на основе принятой в проекте оценки численности и возрастной структуры населения на расчетный срок. Услуги по организации дополнительного образования на расчетный срок генерального плана оказываются на базе действующих школ и учреждений культуры.

Здравоохранение. Конкретизация необходимого объема стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи населению в соответствии с региональными и местными потребностями является сферой компетенции Департамента здравоохранения Вологодской области. Федеральным законом № 131-ФЗ вопросы организация оказания населению скорой медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи отнесены к полномочиям муниципального района. Поэтому в генеральном плане сельского поселения предложения по развитию сети муниципальных учреждений здравоохранения могут рассматриваться только в соответствии с действующими региональными и муниципальными программами и утвержденной схемой территориального планирования муниципального района. Целесообразность  поддержания существующей сети ФАПов определяется обширностью территории сельского поселения, высокой долей в его населении лиц в возрасте старше трудоспособного, проблемами транспортного сообщения.

Развитие учреждений обслуживания местного значения поселения

Культурно - досуговая деятельность. Развитие системы культурно -досуговых учреждений обеспечивает рост качества жизни населения. Целесообразно размещение муниципальных учреждений культуры в общественно-деловых зонах, расположенных в центральной части населенных пунктов и вблизи зон рекреации. Места массового отдыха также могут включать в себя отдельные элементы обустройства, предназначенные для организации досуга, в виде открытых эстрад или выставочных павильонов, организационно относящихся к ведению муниципальных учреждений культуры. Общедоступные библиотеки целесообразно размещать в комплексе с домами культуры, клубами или иными муниципальными учреждениями. Помимо муниципальных учреждений культурно-досуговой сферы в рамках инвестиционных проектов возможно строительство объектов за счет частного бизнеса, такие объекты развлекательного типа целесообразно размещать в комплексе с объектами торговли (в т.ч. с созданием торгово-развлекательных комплексов).

Физкультура и спорт. Общедоступные спортивные объекты, обеспечивающие создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта, могут располагаться в границах зеленых зон, предназначенных для рекреационного использования. Также отдельные спортивные объекты (спортивные залы, тиры и т.п.) могут включаться в состав общественно-деловых зон, в том числе быть размещены в комплексе с муниципальными учреждениями иного назначения.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования предлагается объединять со спортивными объектами образовательных школ, учреждений отдыха и культуры, что обеспечит более равномерное использование этих сооружений в течение года и позволит сократить общую потребность в их мощности.

Универсальные спортивные площадки и иные плоскостные сооружения могут располагаться в каждом населенном пункте. Поскольку ряд спортивных площадок создается по инициативе населения на любом удобном для этого месте, реальная обустроенность этим видом спортивных сооружений обычно выше, чем при учете только объектов, находящихся на балансе муниципального образования.

В 2017 году администрация Тарногского сельского поселения продолжила участие в областной программе «Народный бюджет» и представила на конкурсный отбор два общественно значимых муниципальных проекта, которые были одобрены и успешно реализованы в прошедшем году. Среди них:

«Детская игровая площадка» в с. Тарногский Городок и «Площадка для воркаута»   в с. Тарногский Городок.

5. Перечень мероприятий программы

Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры, а также потребности населения в таких услугах на перспективу планируется: перечень мероприятий по территориальному планированию и видов объектов муниципального  значения  планируемых для размещения на территории Тарногского муниципального района вологодской области, табл. 4

Таблица 4

| № п/п | Территория планирования мероприятий | Перечень мероприятий | Последова- тельность выполнения мероприятий | Основание для включения в перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Предложения планируемого размещения объектов капитального строительства социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1.1.Образование |  |  |  |  |
| 1. | Тарногское сельское поселение | БДОУ «Озерецкий детский сад» | Сентябрь-ноябрь 2018 года | Проведение реконструкции административного здания по адресу: Вологодская обл., Тарногский р-н, д. Евсеевская, д.22, под размещение БДОУ «Озерецкий детский сад». Поручение Губернатора Вологодской области по итогам визита в январе 2018 года. |
| 2. | Тарногское сельское поселение | Капитальный ремонт БОУ «Тарногская средняя школа» | 2020-2021 годы | Проведение капитального ремонта здания бюджетного общеобразовательного учреждения Тарногского муниципального района Вологодской области «Тарногская средняя школа» по адресу: Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Одинцова, д.45. Зданию школы требуется капитальный ремонт многих конструктивных элементов. |
|  | 2.1. Культура |  |  |  |
| 3 | Тарногское сельское поселение | Строительство музея Пчелы | Первая очередь | Строительство здания под размещение музея пчелы. В рамках мероприятий и для дальнейшего развития бренда «Тарнога столица меда Вологодского края» |

Основная задача поселения – обеспечение качества предоставляемых услуг, поддержание объектов в нормативном состоянии. Предложения по строительству, проведению капитального ремонта и поддержания объектов в нормативном состоянии, на основании выписки из протокола встречи Губернатора области О.А. Кувшинникова с главой Тарногского муниципального района С.М. Гусевым от 09.10.2018г.:

1. В сфере физической культуры и спорта

1.1.  Администрации Тарногского муниципального района:

обеспечить проведение в 2019 году ремонта стадиона «Спортивное ядро» БОУ Тарногская средняя школа»;

Срок: до 1 сентября 2019 года.

В сфере культуры

2.1. Департаменту строительства области, Департаменту финансов области:

рассмотреть возможность выделения средств на проведение капитального ремонта здания БУК ТМР «Тарногский центр культурного развития» в рамках реализации государственной программы Вологодской области  «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»;

Срок: до 1 декабря 2018 года.

В сфере образования

3.1. Департаменту строительства области, Департаменту финансов области:

предусмотреть средства областного бюджета на 2020 год в размере  190 млн. рублей на проведение капитального ремонта БОУ «Тарногская средняя школа»;

Срок: 27 декабря 2019 года.

В сфере здравоохранения имеется необходимость ремонта стационара Тарногской  ЦРБ, детского, паллиативного, акушерского отделения, по данным сведений, направленных из БУЗ ВО «Тарногская ЦРБ».

В сфере спорта:

1. В перспективе планируется, за счет внебюджетных инвестиций реконструкция ледового корта.

2. Оборудование травяных, спортивных площадок для игр в мини футбол и волейбол, согласно стандартных размеров.

3. Формирование территорий для подготовки и сдачи нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО).

6. Оценка объемов и источников финансирования

мероприятий (инвестиционных проектов)

Объемы финансирования Программы за счет средств сельского поселения, муниципального района, др. бюджетов, носят прогнозный характер и могут уточняться в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

Таблица 5

|  | Всего | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета области (тыс.руб) | Средства бюджета района (тыс.руб) | Средства бюджета поселения (тыс.руб) | Внебюджетные средства (тыс.руб) |
| 2019г. | 20045,6 | 16704,7 | 340,9 | 0 | 3000,0 |
| 2020г. | 95000,0 | 0 | 95000,0 | 0 | 0 |
| 2021г. | 96500,0 | 0 | 95000,0 | 0 | 1500,0 |
| 2022г. | 2000,0 | 0 | 500,0 | 0 | 1500,0 |
| 2023г. | 1000,0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| Итого: | 214545,6 | 16704,7 | 191840,9 | 0 | 6000,0 |

7. Целевые индикаторы программы

В результате реализации программы ожидается:

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.

2.  Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности.

3.  Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения.

4. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих).

5. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения.

8. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами градостроительного проектирования Тарногского сельского поселения.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

- в улучшении условий качества жизни населения Тарногского сельского поселения;

-  в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спортав необходимом объеме;

- в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования.

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок Программы (2030 год) соответствует уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий.

9. Предложения по совершенствованию

нормативно правового и информационного обеспечения

Программа может быть дополнена мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования. Внесение изменений в Программу производится при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории Тарногского сельского поселения. Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Тарногского сельского поселения,  являются:

1) внесение изменений в скорректированный генеральный план и Схему территориального планирования Тарногского муниципального района - при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

2) применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

3) координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти, региональной власти и органов местного самоуправления, и представителей бизнеса и общественных организаций;

4) координация  усилий  федеральных  органов  исполнительной  власти,

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

5) запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

6) разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для информационного обеспечения реализации программы планируется ее размещение на официальном сайте администрации Тарногского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».